Інформація 
«Про хід виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013 -2016 роки, затвердженої рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №1000/12»

Мета затвердженої міською радою Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2016 роки (далі – Програма) полягає в забезпеченні єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інформаційно-пропагандистської політики, спрямованої на формування й зміцнення позитивного іміджу Харкова як спортивного міста в міжнародному співтоваристві, активізації співробітництва з міжнародними спортивними організаціями, за допомогою задіяння спортивного потенціалу міста, створення для цього необхідних правових, соціальних, економічних та організаційних умов.

З метою зміцнення позитивного іміджу Харкова як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві Департаментом у 2013 році і в першій половині 2014 року підготовлено та реалізовано ряд завдань передбачених Програмою за такими напрямами, а саме:
1. Проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів:

1.1. Розробка щорічного плану спортивних іміджевих заходів.

За календарним планом 2013 року за участі Департаменту реалізовано 10 заходів із 10 запланованих.

За календарним планом у 2014 році за участі Департаменту, підтримки виконавчих органів та комунальних підприємств Харківської міської ради планується організувати проведення у м. Харкові наступних спортивних іміджевих заходів: 

- Міжнародний турнір з Художньої гімнастики «Краса врятує світ» (проведений);
- «МТС Харківський Міжнародний  марафон» (проведений);

- щорічний конкурс перспективних розробок з організації іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова»;
- Міжнародний турнір з Художньої гімнастики «Юні грації»;

- Міжнародний турнір «Інтелектуальні ігри – Інтеліада 2014»;

- організувати та забезпечити проведення спортивного ярмарку «Харків – спортивна столиця України»;

- Міжнародний турнір з бадмінтону «Баболат – Інтернешнл»;

- XVII традиційний міжнародний турнір з фехтування на шпагах пам'яті заслуженого тренера України Леоніда Авербаха;

- Етап Кубка Світу з шахів FIDE;

- турнірні змагання з баскетболу серед загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова;

- турнірні змагання з бадмінтону серед загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова (проведений);

- чемпіонат Харківської аматорської баскетбольної ліги.
Робота в цьому напрямку триває.

1.2. Проведення щорічного конкурсу перспективних розробок в організації іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова».

За результатами проведеного в 2013 році конкурсу переможцями стали такі іміджеві проекти:
- Харківський петанк-клуб;
- Міська аматорська баскетбольна ліга.

У 2014 році Департаментом організована робота щодо проведення  рекламної кампанії стосовно залучення до участі у конкурсі мешканців міста.

1.3. Проведення спортивних іміджевих заходів міжнародного та всеукраїнського рівня:


У 2013 році  в практичному плані при підтримці Харківської міської ради за участю Департаменту організовано та проведено 10 спортивних іміджевих заходів, а саме:
- з 10 по 13 березня 2013 року проведено 8-й Міжнародний турнір з художньої гімнастики «Краса врятує світ», який проходив у Харківському Палаці спорту. З 2013 року турнір включений до складу спортивних іміджевих заходів міста Харкова;
- 01.06.2013 за підтримки Всесвітньої федерації фітнесу та Всесвітньої федерації культуризму в ККЗ «Україна» м. Харкова організовано і проведено Чемпіонат Європи серед аматорів з фітнесу та бодібілдингу, у заході брали участь діти і спортсмени, а також любителі цього виду спорту з обмеженими фізичними можливостями – понад 300 спортсменів;
- з 19 по 22 серпня 2013 року в Харківському палаці спорту «Локомотив» ім. Г.М. Кирпи за участю Європейської конфедерації Муай Тай і Харківської міської ради проведено перший аматорський і проаматорський Чемпіонат Європи з Муай Тай;
- з 5 по 8 вересня 2013 року в Харківському палаці спорту «Локомотив» імені Г.М. Кирпи за підтримки Харківської міської ради проведено Міжнародний турнір «Баболат Харків Інтернешнл 2013» – етап Кубка Європи з бадмінтону; 
- 27 вересня 2013 року проведено фінал чемпіонату України з боксу серед команд «Схід» і «Південний схід», який проходив у спортивному комплексі «ХТЗ»;
- 29 вересня 2013 року проведено турнір з петанку – перша реалізація проекту конкурсу «Спортивні ініціативи Харкова» серед ЗМІ міста та команди інвалідів з вадами слуху від Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавіта», який проходив на спортивній площадці для ігри у петанк в ЦПКіВ ім. М. Горького;
- 01 жовтня 2013 року проведено міський чемпіонат «Харківська аматорська баскетбольна ліга», який проходив в спортивних залах вузів і підприємств;
- з 5 по 7 жовтня 2013 року у Палаці спорту ім. Г.М. Кирпи «Локомотив» проведено відкритий Кубок України з тхеквондо ВТФ;
- з 25 по 26 листопада 2013 року у Харківському Палаці спорту проведено ІХ Міжнародний турнір з художньої гімнастики «Юні грації», в якому взяло участь 660 спортсменок з 31 міста, з них – більше 100 гімнасток представили 8 міст Російської Федерації;
- 7 грудня 2013 року у спорткомплексі «Буревісник» ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна проведено спартакіаду «Спорт без кордонів» серед людей з обмеженими фізичними можливостями, яка була присвячена Міжнародному дню інвалідів;
- 22 грудня 2013 року проведено турнір з баскетболу «Аматорський Суперкубок Київ-Харків 2013», який проходив у спорткомплексі Харківського економіко-правового університету.

Згідно з календарним планом спортивних іміджевих заходів Програми, затвердженим на 2014 рік, у І кварталі 2014 року за участю Департаменту підготовлено і проведено:

· з 10 по 12 березня 2014 року IХ Фестиваль з художньої гімнастики «Краса врятує світ», який проходив у  КП «Харківський палац спорту»;
· 12 квітня 2014 року «МТС Харківський Міжнародний марафон», який за масовістю (більше  10 тисяч учасників) увійшов до книги рекордів України. 

Під час проведення Харківського Міжнародного марафону за участю Департаменту за підтримки виконавчих органів та комунальних підприємств Харківської міської ради  у І кварталі 2014 року підготовлено: 

- технічний та організаційний сценарії (програма) проведення першого «МТС Харківського Міжнародного марафону»;

- Положення про Марафон;

- сітьовий графік підготовки міста до марафону за усіма напрямками та організовано моніторинг його виконання;

- положення про забезпечення медичного обстеження учасників марафону.
Крім того, підготовка до Харківського Міжнародного марафону включала такі заходи:
- організація візової підтримки закордонних учасників марафону;

- узгодження та затвердження змін до маршрутів руху транспортних засобів міста під час проведення марафону;

- розробка положення з безпеки та правопорядку під час проведення марафону;

- забезпечення організації медичних пунктів, пунктів харчування та місць проживання учасників марафону;
- організація роботи волонтерів;

- проведення роботи з інформаційної підтримки;
- проведення роботи з пошуку спонсорів та партнерів.

1.4. Сприяння у забезпеченні спортивним інвентарем та нагородною атрибутикою для проведення спортивних іміджевих заходів, які проводяться на території міста.

У 2013 році Департаментом організовано виготовлення футболок з нанесеним на них офіційного спортивного логотипу міста Харкова «Kharkiv Sport City» для спортивних волонтерів, які беруть участь у спортивних і святкових заходах, які проводяться Департаментом.


У 2014 році організовано виготовлення та забезпечення футболками, спортивним інвентарем та нагородною атрибутикою учасників спортивних іміджевих заходів, волонтерів та вболівальників, а саме для:

- проведення першого  «МТС  Міжнародного Харківського Марафону»;

- IХ Фестивалю з художньої гімнастики «Краса врятує світ».
1.5. Створення бази даних видатних спортсменів-харків'ян, у т.ч. тих, які виїхали до інших міст і країн, з метою залучення їх до співпраці з реалізації Програми в рамках проекту «Збірна команда Харкова».

Створено базу даних видатних спортсменів-харків'ян, у тому числі, тих, які виїхали до інших міст і країн, з метою залучення їх до співпраці, за ініціативою Департаменту створено віртуальну «Збірну команду Харкова», до якої увійшли: 
- директор студентського клубу Харківського авіаційного інституту ім. М.Є. Жуковського – Лаврик С.Є.; 
- заслужений юрист України, академік Національної Академії правових наук України, професор, почесний громадянин міста Харкова, генерал-полковник міліції України – Бандурка О.М.;
- дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики, заслужений майстер спорту – Джигалова К.С.; 
- директор Дитячої футбольної академії харківського «Металіста» –  Кутєпов В.М.; 
- заслужений майстер спорту СРСР, дворазовий олімпійський чемпіон – Шаріпов Р.Х.; 
- доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, ректор Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна – Бакіров В.С.; 
- засновник, лідер рок-групи «Чиж і Со» – Чиграков С.М.; 
- олімпійський чемпіон, призер чемпіонату світу та Європи, заслужений майстер спорту України з важкої атлетики – Балабол О.П.; 
- майстер спорту зі скелелазіння та альпінізму, чемпіон СРСР і України – Бершов С.І.; 
- художній керівник Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка, народна артистка УРСР – Коливанова С.І.; 
- Почесний громадянин міста Харкова, дворазовий олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту СРСР – Поярков Ю.М.; 
- заслужений тренер України – Кожух Н.Ф; 
- заслужений тренер СРСР – Кожух О.О.,
і робота в цьому  напрямку триває.

Члени віртуальної «Збірної команди Харкова» брали участь у спортивних заходах, які проводилися у Харкові в 2013 році та у І півріччі 2014 року.

2. Співробітництво з міжнародними спортивними організаціями:

2.1. Вивчено вимоги міжнародних спортивних федерацій, організацій і асоціацій до приймаючих міст з підготовки та проведення:
- фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу;
- чемпіонату Європи серед аматорів з фітнесу та бодібілдингу;
- міжнародних турнірів з художньої гімнастики;
- міжнародних турнірів з бадмінтону;
- міжнародного турніру з тхеквондо;
- Всесвітних ігор TAFISA;
- міжнародних змагань з шахів;
- «МТС Харківський Міжнародний марафон».

2.2. Аналіз потенційних можливостей міської інфраструктури для виконання вимог міжнародних спортивних федерацій, організацій та асоціацій для проведення в місті Харкові масштабних спортивних заходів.

Департаментом проводиться моніторинг та аналіз об'єктів існуючої спортивної інфраструктури міста Харкова з подальшим розміщенням результатів дослідження на офіційному сайті Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу.

2.3. Розробка та подача заявок від Харківської міської ради на право проведення масштабних спортивних заходів у місті Харкові.

Розроблено і подано заявки міжнародним спортивним організаціям на право проведення у 2014 році в м. Харкові:
- чемпіонату Європи з настільного хокею;
- міжнародного турніру з художньої гімнастики;
- міжнародного турніру з бадмінтону;
- юнацького чемпіонату Європи з баскетболу (проходитимуть в 
м. Донецьку);
- гран-прі Кубка Світу з шахів;
- Всесвітні ігри TAFISA.

Подано заявку до Міністерства молоді та спорту України щодо проведення у 2014 році у м. Харкові Чемпіонату України та Кубка України з марафону. 

2.4. Організація та проведення зустрічей з представниками міжнародних спортивних організацій з метою організації, підготовки і проведення масштабних спортивних заходів у місті Харкові.

Зустрічі проводяться в процесі подачі заявок на право проведення підготовки та проведення масштабних спортивних заходів у місті Харкові 
(див. пп. 1.3, 2.1).

2.5. Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів, форумів з представниками спортивної громадськості, спрямованих на виявлення можливостей в організації і проведенні масштабних спортивних проектів за пріоритетними видами спорту.

10 жовтня 2013 року в Харкові Департаментом за підтримки та участю Харківської міської ради, Харківської державної академії фізичної культури організовано і проведено Конференцію на тему: «Виявлення можливостей організації і проведення масштабних спортивних проектів за пріоритетними видами спорту в місті Харкові», в якій взяли участь представники спортивних федерацій і асоціацій, громадських організацій та вищих навчальних закладів міста, спортсмени і любителі спорту, спонсори, працівники засобів масової інформації, а також представник Нідерландів. У ході Конференції Департаментом організовано та проведено нагородження Грамотами волонтерів ХДАФК за активне сприяння та допомогу у проведенні першого аматорського і проаматорського Чемпіонату Європи з Муай Тай, плідну роботу та самовіддачу, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху.

Робота проводиться по мірі налагодження співпраці зі спортивними організаціями (п. 2.6).

У лютому 2014 року проведено робочі зустрічі з питань організації проведення Чемпіонату України та Кубка України з марафону у 2014 році з представниками Міністерства молоді та спорту України та Федерації легкої атлетики України. 
2.6. Сприяння співробітництву федерацій, асоціацій, організацій міста Харкова, які розвивають види спорту, з закордонними організаціями.

Регулярно проводяться зустрічі з повноважними представниками спортивних федерацій Харківщини, обговорюються питання взаємодії при проведенні спільних заходів.  

Підготовлено проект договору про співпрацю між Департаментом спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради та федераціями. 

Основними напрямками цього договору є пошук і підготовка масштабних спортивних заходів в місті Харкові та підготовка відповідних заявок. 

2.7. Участь делегацій міста Харкова у спортивних заходах, форумах, семінарах, які проводяться за кордоном.
- у липні 2013 року в місті Донецьку представник Департаменту взяв участь у нараді з питань співпраці з представниками Російської Федерації у частині обміну досвідом підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у зв'язку з підготовкою Російської Федерації до проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу; 
- 19-23 вересня 2013 року делегація Харківської міської ради взяла участь в ознайомчому візиті до Словенії, де проходив чемпіонат Європи з баскетболу 2013 року, з метою обміну досвідом при підготовці Словенії до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2013 року з баскетболу;
- 16-19 грудня 2013 року відбувся візит до Литви делегації Харківської міської ради з метою обміну досвідом при підготовці Литви до проведення чемпіонату Європи з баскетболу (усі витрати на переїзд та проживання покривало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

3. Створення і просування конкурентоспроможності спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях:

3.1. Розробка та впровадження маркетингової концепції Харкова як спортивного міста.

Проект Концепції знаходиться на стадії розробки та узгодження. 

3.2. Проведення оцінки ефективності реалізації заходів Програми на основі результатів соціологічних досліджень у цільових аудиторіях.


Проводяться  соціологічні дослідження, на підставі яких буде сформована маркетингова концепція Харкова як спортивного міста (див. п. 3.1). 


Для проведення соціологічних досліджень:


- розроблено анкети для проведення моніторингу у сфері спортивного іміджу міста; 


- створено групу Департаменту в соціальній мережі Facebook для залучення масштабних спортивних проектів, належного інформування населення та просування спортивного іміджу Харкова; 


- в рамках підготовки до проведення Міжнародного Харківського марафону було створено та наповнено єдину базу волонтерів для подальшого їх залучення до участі у спортивних іміджевих заходах; 


- для популяризації спорту серед населення, школярів та створення спортивного іміджу міста було налагоджено роботу зі спортивною організацією «Zumba», результатом якої стало створення сценарію проведення масової зарядки у районах міста; 


- з метою популяризації спортивного іміджу та залучення населення до здорового способу життя 4 березня 2014 року стартував соціальний проект «Перегони тих, хто бажає схуднути», який триватиме 12 тижнів;


- розроблено та затверджено положення та підписано розпорядження стосовно проведення в школах міста турнірів із футболу, бадмінтону та баскетболу, а також створення шкільних ліг із зазначених видів спорту.


3.3. Розробка спортивної символіки міста Харкова.

Для зміцнення спортивного іміджу та впізнаваності м. Харкова як спортивного міста в Україні Департаментом:
- у липні 2013 року спільно з ТОВ «Золоті сторінки» завершено роботу зі створення логотипа м. Харкова, який символізує місто як спортивну столицю України. До логотипу розроблений бренд – гід з коректного та ефективного використання, застосування і розміщення логотипа;
- у серпні 2013 року у День міста організовано презентацію спортивного логотипа м. Харкова в приміщенні розважального центру КП «Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького».

3.4. Використання спортивної символіки міста Харкова на різних заходах (змаганнях, конференціях, семінарах, форумах, святах).

Логотип «Kharkiv Sport City» використовується і розміщується на атрибутиці при проведенні змагань, спортивних заходів, конференцій, семінарів, форумів, свят, а саме:


- під час проведення 10-12 березня 2014 року IХ Фестивалю з художньої гімнастики «Краса врятує світ» логотип використовувався на банерах, рекламних плакатах, буклетах та сувенірній продукції;

- під час підготовки міста до проведення першого «МТС Міжнародного Харківського марафону» логотип використовувався на банерах, білбордах, брендування міського транспорту, на сувенірній продукції. 

3.5. Організація виробництва та сприяння поширення сувенірної та іміджевої продукції із зображенням офіційної та спортивної символіки міста Харкова.

На формі, яка використовується спортивними волонтерами в ході спортивних іміджевих та розважальних заходів, відображається розроблений логотип Харкова «Kharkiv Sport City».

3.6. Організація виробництва і сприяння поширенню промо-фільмів про Харків як про місто спорту.

Під час підготовки і проведення спортивних іміджевих заходів міжнародного та всеукраїнського рівня було підготовлено й організовано перегляд на телеканалах «Фаворит», «Фора» і «S/TET» 12 промофільмів про Харків як про місто спорту.
3.7. Організація виробництва і сприяння розповсюдженню друкованої продукції, спрямованої на популяризацію спортивного іміджу міста.

Під час підготовки спортивних іміджевих заходів, які проводилися у 2013 році (п.1.3), Департаментом організовано виготовлення друкованої рекламно-інформаційної продукції, банерів, запрошень, плакатів, буклетів, соціальної реклами. 

Організовано їх розміщення і розповсюдження на рухомому складі метрополітену, трамвайних та тролейбусних маршрутах, у вищих навчальних закладах і спортивних організаціях міста, у місцях масового відпочинку, фан-кафе і фан-клубах. 

Підготовлено офіційні буклети спортивних іміджевих заходів:
- редакція 1: «Харків – спортивна столиця України» 2013 рік;

- редакція 2: «Харків – спортивна столиця України» Приєднуйся до нашого життя» 2014 рік.

У 2014 році організовано виробництво та розповсюдження друкованої продукції, спрямованої на популяризацію спортивного іміджу міста, щодо:

- проведення першого «МТС Харківського Міжнародного Марафону»;

- IХ Фестивалю з художньої гімнастики «Краса врятує світ»;

- змагання «Перегони тих, хто бажає схуднути».

Робота в цьому напрямку триває.
3.8. Створення та оновлення архіву фото-, аудіо- і відеоматеріалів на спортивну тематику для їх подальшого використання при створенні промо-фільмів, презентацій і проведенні заходів.

Департаментом організовано роботу щодо створення промофільму з проведення IХ Фестивалю з художньої гімнастики «Краса врятує світ», який проходив у Харкові у березні 2014 року.


Прийнято рішення  щодо створення фільму про просування іміджу Харкова як спортивної столиці України. Зібрано за узагальнюються відповідні документальні матеріали, які висвітлюватимуть методи та засоби впливу на громадську думку стосовно розбудови спортивної інфраструктури міста. У цьому фільмі буде простежено динаміку  розвитку спорту в Харкові, його популяризацію, а також взаємодію органів місцевого самоврядування з комерційними структурами щодо залучення недержавних можливостей при проведенні спортивних заходів. 

3.9. Організація та проведення семінарів і нарад з питань позиціонування спортивного іміджу міста Харкова та формування комплексу спортивних іміджевих заходів із залученням фахівців у сфері спортивного маркетингу, в т.ч. зарубіжних.

27.06.2013 в Харківській державній академії фізичної культури проведено семінар з питання позиціонування спортивного іміджу м. Харкова і формування комплексу спортивних іміджевих заходів із залученням фахівців, в т.ч. зарубіжних, у сфері спортивного маркетингу.
4. Вдосконалення каналів і форм комунікацій, які забезпечують просування спортивного іміджу міста Харкова

4.1. Розробка та забезпечення функціонування веб-сайту спортивних іміджевих проектів міста Харкова.

Протягом І кварталу 2014 року постійно функціонує та підтримується веб-сайт Департаменту, на якому висвітлюються спортивні іміджеві події, що відбуваються у м. Харкові та регіоні. З початку року та станом на 01.06.2014 веб-сайт Департаменту відвідало понад 20 тисяч користувачів. 


Проведено близько 30 соціальних опитувань з питань покращення спортивного іміджу Харкова. Налагоджена співпраця з понад 
25 інформаційними спонсорами.


Проводиться інформаційна підтримка 11 громадських спортивних організацій.


Проведено 5 інтелектуальних конкурсів з метою залучення харків’ян до розвитку спортивної сфери міста

4.2. Просування спортивних іміджевих заходів, які проводяться на території міста Харкова, в мережі Інтернет, у всеукраїнських та закордонних засобах масової інформації.

Проводилися заходи щодо розповсюдження інформації про проведення у місті Харкові спортивних заходів:

- на веб-сайти: Кharkiv sport сity, Молодой Харьков,  Triolan, офіційний сайт Харківської міської ради; 

- на телевізійні канали: «7 канал», «Фора», «Фаворит», ОТБ, «Triolan TV», «Triolan live»;

- у друковані видання: «Харьковские известия». 

4.3. Проведення прес-конференцій та прес-турів для всеукраїнських та зарубіжних засобів масової інформації з питань підготовки та проведення в місті Харкові спортивних іміджевих проектів.

Робота проводиться регулярно. 
4.4. Створення та оновлення тематичних мобільних виставкових комплексів міста Харкова російською та англійською мовами та використання їх на виїзних заходах.
До святкування річниці проведення в Україні Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також за ініціативою численних уболівальників збірної Голландії – харків'ян Департаментом спортивних іміджевих проектів та маркетингу спільно з офіційним фан-клубом вболівальників збірної Голландії, організаціями та службами міста організовано та проведено:
- 30.06.2013 захід зі створення і відкриття в КП «Харківський історичний музей» постійно діючої виставки, присвяченої річниці проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Харкові. Експозиція виставки розповідає про події 2012 року, які відбувалися за безпосередньою участю вболівальників збірної команди Нідерландів, які проживали на території Журавлівського гідропарку в «Оранж-кемпінгу». Експозиція складена з фотодокументів, сувенірів та відповідної футбольної атрибутики;
- конкурс серед кафе та барів міста, де могли б збиратися учасники і любителі футбольних баталій. При цьому спільно з представниками засобів масової інформації було організовано широке висвітлення фан-кафе серед місць відпочинку вболівальників і місць переглядів футбольних матчів. За результатами два кафе серед об'єктів громадського харчування обрано переможцями конкурсу, який проводився до річниці «Євро-2012». Це кафе «Дербі» в місті Люботин і харківське кафе «Ліверпуль» (вул. Плеханівська, 9), які 30.06.2013 прийняли своїх відвідувачів, пригощали їх «футбольним меню» і продемонстрували фотографії минулорічного чемпіонату, а також атрибутику фанів збірної команди Нідерландів. У зазначених кафе організовано 
онлайн-перегляд європейських футбольних матчів, ретроспектива найкращих матчів збірної Голландії, а також інтернет-спілкування з кращими фан-клубами футбольних команд Європи;
- хода футбольних волонтерів України, Росії, Грузії, Нігерії, Бразилії і вболівальників за маршрутами від майдану Свободи до стадіону ФК «Металіст» та від стадіону до парку ЦПКВ ім. М. Горького, де після закінчення ходи Департаментом спільно зі співробітниками парку та керівництвом стадіону ФК «Металіст» було організовано розважальну програму для учасників ходи та гостей парку;
- відкриття куточків збірної команди Голландії в харківському кафе «Ліверпуль» і кафе «Дербі» (м. Люботин) було проведено Департаментом за безпосередньою участю представників фан-клубу Нідерландів та Федерації футболу Нідерландів (KNVB), а також представників засобів масової інформації.

І робота в цьому напрямку триває.
4.5. Реалізація спортивних іміджевих заходів з використанням зовнішньої реклами, реклами на транспорті, приміщеннях пасажирських терміналів Південного вокзалу та Міжнародного аеропорту «Харків».

З метою популяризації спортивних заходів Департаментом у І кварталі  2014 року проведена робота з комунальними підприємства міста щодо розміщення зовнішньої реклами та реклами на рухомому складі метрополітену. 


Зовнішня реклама та реклама у метрополітені відображає події:

- IХ Фестивалю з художньої гімнастики «Краса врятує світ»;

- чемпіонату Харкова з скелелазіння;

- змагання «Перегони тих, хто бажає схуднути»;

- Першого «МТС Міжнародний харківський Марафон».

4.6. Забезпечення трансляції масштабних спортивних подій на регіональних та всеукраїнських телеканалах.

Забезпечено відеотрансляції спортивних іміджевих заходів які проходили у 2013 році (п. 1.3) на телеканалах «Фаворит», «Фора» і «S/TET». Так само онлайн-трансляції спортивних іміджевих заходів, організовуються на офіційному сайті Департаменту. Забезпечено понад 60 онлайн-трансляцій.


У 2014 році Департаментом організована трансляція IХ Фестивалю з художньої гімнастики «Краса врятує світ», який проходив у КП «Харківський палац спорту», на телеканалах каналах «Фора», «Фаворит», «Triolan TV», «Triolan live».

4.7. Проведення моніторингу висвітлення спортивних іміджевих проектів міста Харкова в національних та міжнародних засобах масової інформації.

Робота проводиться регулярно. 

5. Сприяння розвитку інфраструктури міста Харкова для реалізації спортивних іміджевих проектів

5.1. Сприяння отриманню коштів з державного бюджету України для фінансування спортивних іміджевих проектів, які реалізуються на території міста.


З метою забезпечення початку будівництва тренувальної бази згідно з державною програмою «Євробаскет 2015» до Укрінфрапроекту (головного розпорядника бюджетних коштів) та МОКу направлено запити щодо прискорення фінансування робіт за вказаним об'єктом. 


Фінансування «Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2016 роки» здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету на підставі кошторису витрат, затвердженого Департаменту на 2013 рік рішенням 24 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.05.2013 № 1173/13 в обсязі 1503,9 тис. грн.

За підсумками 2013 року Департаментом у рамках реалізації завдань і заходів Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12, організовано, виконано і станом на 01.01.2014 профінансовано за рахунок коштів міського бюджету м. Харкова роботи на загальну суму 1442000,00 грн. Економія міських бюджетних коштів склала 61,9 тис. грн.

Всі заплановані заходи і роботи виконано в повному обсязі, а саме:
- проведення заходів з організації розробки та забезпечення функціонування веб-сайту, інформування жителів і гостей Харкова про проведення спортивних іміджевих заходів (25000,0 грн);
- проведення заходів з організації виготовлення відеоролика для анонсування проведення з 11 по 13 березня 2013 року 8-го Міжнародного турніру з художньої гімнастики «Краса врятує світ» (4280,0 грн);
- виготовлення фільму про розвиток художньої гімнастики в м. Харкові (25000,0 грн);
- забезпечення трансляції на телевізійних каналах «Фаворит», «Фора» і «S/TET» 8-го Міжнародного турніру з художньої гімнастики «Краса врятує світ», який проходив з 11 по 13 березня 2013 року в КП «Харківський палац спорту» (35000,0 грн);
- забезпечення трансляції відкритого Чемпіонату Європи серед аматорів з фітнесу та бодібілдингу, який проходив у ККЗ «Україна» 1 червня 2013 року (69000,0 грн);
- проведення заходів з організації розробки спортивної символіки – логотипа м. Харкова (10000,0 грн);
- проведення заходів з організації 27.06.2013 семінару в Харківській академії фізичної культури з питання позиціонування спортивного іміджу 
м. Харкова та формування комплексу спортивних іміджевих заходів із залученням фахівців, в т.ч. зарубіжних, у сфері спортивного маркетингу (20000,0 грн);
- проведення спільно з ТОВ «Незалежна служба новин» заходів щодо створення та оновлення архіву фото-, аудіо- і відеоматеріалів на спортивну тематику на цифрових носіях для їх подальшого використання при створенні промофільмів, презентацій та інших заходів (13000,0 грн);
- проведення заходів з організації першого аматорського і проаматорського Чемпіонату Європи з Муай Тай в місті Харкові, який проходив з 18 по 23 серпня 2013 року в ДФСК «Локомотив» (800000,00 грн);
- забезпечення трансляції на телевізійних каналах «Фаворит», «Фора» і «S/TET» першого аматорського і проаматорського Чемпіонату Європи з Муай Тай в місті Харкові, який проходив з 18 по 23 серпня 2013 року в ДФСК «Локомотив» (81000,00 грн);
- проведення заходів з організації виготовлення фільму про перший аматорський і проаматорський Чемпіонат Європи з Муай Тай в місті Харкові для популяризації заходу і міста Харкова (10000,00 грн);
- проведення заходів з організації і супроводу щорічного конкурсу перспективних розробок з організації іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова» (12000,00 грн);
- проведення заходів з організації виготовлення відеофільму про Кубок Європи з бадмінтону в місті Харкові (10720,00 грн);
- проведення заходів з організації виробництва і розповсюдження друкованої продукції, спрямованої на популяризацію спортивного іміджу міста Харкова (20000,00 грн);
- проведення заходів з організації 10.10.2013 конференції в Харківській академії фізичної культури з представниками спортивної громадськості з питань, спрямованих на виявлення можливостей в організації та проведенні масштабних спортивних проектів за пріоритетними видами спорту 
(22000,0 грн);
- проведення заходів з організації виготовлення фільму про розвиток парашутного спорту ( 20000,00 грн); 
- проведення заходів щодо організації Міжнародного турніру з художньої гімнастики «Юні грації» в місті Харкові, який проходив з 24 по 26 листопада 2013 року в ЦК ДЮСШ «Восток» і в КП «Харківський палац спорту» (200000,00 грн);
- забезпечення трансляції на телеканалах «Фаворит», «Фора» і «S/TET» та на сайті Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу Міжнародного турніру з художньої гімнастики «Юні грації» в місті Харкові, який проходив з 24 по 26 листопада 2013 року ( 65000,00 грн).
Рішенням 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №1442/14 Департаменту затверджено  кошторис витрат на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2016 роки  за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік у розмірі 1994,15 тис. грн.


За підсумками чотирьох місяців 2014 року за рахунок міського бюджету Департаментом бюджету і фінансів профінансовано роботи на загальну суму 762638,0 грн, у тому числі:

·  кредиторську заборгованість за виконані у 2013 році роботи за укладеними договорами на суму 629 666,00 грн;

· послуги з доробки та забезпечення функціонування веб-сайту спортивних іміджевих проектів міста Харкова (22 000,00 грн);

· забезпечення трансляції на регіональних та всеукраїнських телеканалах Міжнародного турніру з художньої гімнастики «Краса врятує світ» (27 272,00 грн);
· проведення заходів щодо організації Міжнародного турніру з художньої гімнастики «Краса врятує світ» в місті Харкові, який проходив з 10 по 11 березня 2014 року в КП «Харківський палац спорту» (79500,00 грн);

· проведення заходів щодо організації Міжнародного Харківського марафону, який проходив 12 березня 2014 року (4 200,00 грн).
5.2. Пошук потенційних інвесторів, зацікавлених у будівництві об'єктів інфраструктури міста Харкова для реалізації спортивних іміджевих проектів.


У І кварталі 2014 року:

- генеральним інвестором Східно-Європейською паливно-енергетичною компанією (СЄПЕК) призупинено фінансування будівництва багатофункціональної спортивної арени «Харків Арена» по проспекту Маршала Жукова, 2Б для проведення в місті Харкові ігор фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу;

- організовано роботу і залучено для проведення Першого «МТС Харківського Міжнародного Марафону» спонсорів:

- ПРАТ «МТС Україна»;

- Аквапарк «Джунглі»;
- ТМ «Березівська»;

- Банк «Національний кредит».

Робота в цьому напрямку знаходиться на постійному контролі Департаменту.

5.3. Пошук грантів міжнародних організацій для реалізації проектів при підготовці до масштабних спортивних заходів.


Робота в цьому напрямку триває та знаходиться на постійному контролі Департаменту.

Директор Департаменту спортивних

іміджевих проектів  та маркетингу 




О.С. Чубаров
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