З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

постановою Харківської міської

виборчої комісії Харківської області

від 16 вересня 2015 р. № 8

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

основних організаційних  заходів з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та

Харківського міського голови

25 жовтня 2015 року

| № з/п | Зміст заходу, визначений законом України «Про місцеві вибори» (далі – Закон) | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкти виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Скликання першого засідання Харківської міської виборчої комісії (абзац другий частини третьої статі 20 Закону) | Не пізніше як на другий день з дня формування складу комісії | 8 вересня 2015 р. | Голова міської комісії |
| 2 | Оприлюднення на сайті місцевої ради місце розташування та режиму роботи міської комісії | Після першого засідання |  | Міська виборча комісія |
| 3 | Прийом подання кандидатур до складу районних у місті виборчих комісій (частина шоста-восьма статті 22 Закону) | Не пізніше як за сорок п’ять днів до дня голосування | До 9 вересня 2015 року включно | Міські організації політичних партій |
| 4 | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу районних у місті виборчих комісій (абзац третій частини третьої статті 22 Закону) | Перед формуванням складу районних комісій | 11 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 5 | Повідомлення Центральної виборчої комісії про місцезнаходження (адреси) приміщень для облас- них, районних, міських (міст обласного значення, міста Києва) районних у місті Києві виборчих комісій (пункт 1 частини першої статті 73 Закону) | Не пізніше як за один день до формування складу територіальних виборчих комісій |  | Орган державної влади та органи місцевого самоврядування,їх поса- дові та службові особи |
| 6 | Визначення та обладнання місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) (частина четверта статті 56 Закону) | Не пізніше як за п’ять днів до дня голосування | До 9 вересня 2015 року включно | Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування |
| 7 | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборчої агітації (абзац перший частини третьої статті 57 Закону) | Не пізніше як за сорок днів до дня голосування | До 14 вересня 2015 року включно | Засоби масової інформації |
| 8 | Затвердження кількісного складу залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення повноважень міської виборчої комісії та персонального складу деяких залучених працівників (частина 23 статті 27 Закону) | На засіданні | 11 вересня 2015 року і далі по мірі затвердження персонального складу на інших засіданнях | Міська виборча комісія |
| 9 | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії розміру грошової застави для кожного багатомандатного виборчого округу, з виборів міського голови та інформування відповідних територіальних виборчих комісій | Невідкладно після визначення |  | Центральна виборча комісія |
| 10 | Розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій відомостей про кількість територіальних, одномандатних виборчих округів на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації виборів депутатів місцевих рад (частина друга статті 17 Закону) | Невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
| 11 | Встановлення порядку відкриття і закриття рахунків виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата на посаду міського голови (частина друга статті 70 Закону) | Не пізніше як за п’ятдесят днів до дня голосування | До 4 вересня 2015 року включно | Національний банк України за погодженням із Центральною виборчою комісією |
| 12 | Складання списку територіальних у м. Харкові виборчих комісій із зазначенням їх керівного складу (частина шоста-восьма статті 22 Закону) | Не пізніше як за сорок два дні до дня голосування | До 12 вересня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 13 | Звернення до ЦВК та до інших установ за роз’ясненням щодо створення територіальних виборчих комісій та розміщення цього звернення на сайті міської ради | На засіданні | 12 вересня 2015 року | Голова комісії |
| 14 | Розглядання питання єдиного кошторису | На засіданні | 14 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 15 | Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців |  | 14 вересня 2015 року | Голова комісії |
| 16 | Розгляд питання та стан утворення районних у місті Харкові територіальних виборчих комісій | На засіданні | 14 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 17 | Розгляд питання підготовки до утворення територіальних виборчих округів м. Харкова з виборів депутатів Харківської міської ради та міського голови | На засіданні | 14 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 18 | Розгляд питання відкриття спеціальних рахунків для внесення грошової застави місцевими організаціями політичних партій, які мають намір висувати кандидатів в багатомандатному виборчому окрузі та на посаду голови Харківської міської ради, особами, які мають намір самовисуватися на посаду голови Харківської міської ради | На засіданні | 14 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 19 | Розгляд питання про розподіл обов’язків між членами Харківської виборчої комісії та закріплення їх кураторства за районними комісіями | На засіданні | 14 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 20 | Розгляд питання про затвердження номенклатури справ Харківської міської виборчої комісії | На засіданні | 14 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 21 | Сформування складу районних у місті Харкові виборчих округів | На засіданні | 16 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 22 | Оприлюднення рішення про формування складу районних у місті виборчих комісій на сайті міської ради | Не пізніше як на другий день з дня формування складу комісії |  | Міська виборча комісія |
| 23 | За поданням міських організацій політичних партій внесення змін до складу районних у місті виборчих комісій та оприлюднення на стенді міської виборчої комісії | На засіданні | Вересень-жовтень 2015 року | Міська виборча комісія |
| 24 | Скликання першого засідання районних виборчих комісій, участь членів міської виборчої комісії в їх засіданнях (частина друга, третя статті 27 Закону) | Не пізніше як на другий день з дня формування складу комісії |  | Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разу відсутності голови ті його заступника – секретар районної комісії |
| 25 | Оприлюднення на сайті міської ради відомостей про розмір грошової застави та спеціальних рахунок, на який вона вноситься |  | 18 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 26 | Передача Центральній виборчій комісії відомостей про спеціальний рахунок, на який вноситься грошова застава для розміщення на офіційному веб-сайті комісії (частина третя статті 44 Закону) | Невідкладно після відкриття спеціального рахунку |  | Міська виборча комісія |
| 27 | Утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів депутатів міської ради (міста з районним поділом), міського голови (частини п’ята, шоста та дев’ята статті 17 Закону) | Не пізніше як на тридцять сім днів до дня голосування | До 17 вересня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 28 | Надіслати постанову про утворення територіальних виборчих округів Харківській обласній виборчий комісії |  | 18 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 29 | Оприлюднити постанову про утворення територіальних виборчих округів на сайті Харківської міської ради та в газеті |  | 18 вересня 2015 року та в день виходу газети | Міська виборча комісія |
| 30 | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії змісту рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі (частина тринадцята статті 17 Закону) |  |  | Центральна виборча комісія |
| 31 | Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій (частина шоста статті 37 Закону) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування | До 19 вересня 2015 року включно | Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян |
| 32 | Надсилання до Центральної виборчої комісії на паперових носіях рішення про утворення територіальних виборчих округів через відділ ведення Державного реєстру виборців Адміністрації Київського району Харківської міської ради (частина тринадцята статті 17 Закону) |  | 18 вересня 2015 року | Міська виборча комісія |
| 33 | Повідомлення у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів (абзац перший частини п’ятої статті 37 Закону) | Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції) |  | Відповідна місцева організація партії |
| 34 | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах (абзац третій частини першої статті 36 Закону) | Не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування | До 20 вересня 2015 року включно | Центральна виборча комісія |
| 35 | Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду, міського голови (частини перша – третя статті 35 Закону) | Розпочинається за тридцять чотири дні до дня голосування | З 21 вересня 2015 року | Місцеві організації партій, громадяни України шляхом самовисування |
| 36 | Опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах (частина третя статті 66 Закону) | Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування | До 24 вересня 2015 року включно | Центральна виборча комісія |
| 37 | Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду міського голови (частина друга статті 41, частина друга статті 42, частина друга статті 43 Закону) | Закінчується за двадцять чотири дні до дня голосування | До 30 вересня 2015 року включно | Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування; кандидат на посаду, міського голови, висунутий шляхом самовисування |
| 38 | Подання заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати (частина сьома статті 41 Закону) | До прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати |  | Особа, включена до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії |
| 39 | Повідомлення представника місцевої організації партії про надходження заяви особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати цієї місцевої організації партії, про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати (частина сьома статті 41 Закону) | Не пізніш як у триденний строк з дня отримання відповідної заяви |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
| 40 | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду, міського голови або про відмову в реєстрації (абзац перший частини дев’ятої статті 41, абзац перший частини четвертої статті 42, абзац перший частини четвертої статті 43 Закону) | Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування | До 1 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 41 | Надсилання (видача) копії рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації (абзац другий частини дев’ятої статті 41, абзац другий частини четвертої статті 42, абзац другий частини четвертої статті 43, частина друга статті 46 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Міська виборча комісія |
| 42 | Видача посвідчень кандидата (кандидатів) у депутати, кандидатів на посаду міського голови (в разі їх реєстрації) (частина одинадцята статті 41, частина п’ята статті 42, частина п’ята статті 43 Закону) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію |  | Міська виборча комісія |
| 43 | Передача Центральній виборчій комісії інформації про виборчі списки кандидатів у депутати місцевих організацій партій із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, включених до таких списків, а також відомостей про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією (частина тринадцята статті 41,частина сьома статті 43 Закону) | Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування | До 3 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 44 | Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду міського голови у визначений комісією спосіб (частина тринадцята статті 41, частина восьма статті 42, частина сьома статті 43 Закону) | Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування | До 3 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 45 | Початок передвиборної агітації (частина друга статті 54 Закону) | З дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів |  | Місцева організація партії, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, міського голови |
| 46 | Подання до територіальної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власного виборчого фонду, а також із використанням обладнання, що їм належить (частина третя статті 56 Закону) | Не пізніш як через два дні після його виготовлення |  | Місцеві організації партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, міського голови |
| 47 | Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити (частина шоста статті 70 Закону) | Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду |  | Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду |
| 48 | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії з правом дорадчого голосу (далі – представник) з доданими до неї документами (частина четверта статті 61 Закону) | Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі |  | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі |
| 49 | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії з доданими до неї документами (частина восьма статті 61 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії |  | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі |
| 50 | Реєстрація представника, уповноважених осіб місцевої організації партії та видача посвідчення (частини п’ята, дев’ята статті 61 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження документів про реєстрацію відповідно представника, уповноважених осіб місцевої організації партії |  | Міська виборча комісія |
| 51 | Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень відповідно представника, уповноваженої особи місцевої організації партії (частина одинадцята статті 61 Закону) | У будь-який час до дня голосування |  | Представник, уповноважена особа місцевої організації партії |
| 52 | Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою та іншими документами про відкликання представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої (частина дванадцята статті 61 Закону) | У будь-який час до дня голосування |  | Керівний орган місцевої організації партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи |
| 53 | Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та у разі подання документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою. Видача копії рішення представнику місцевої організації партії або надсилання на адресу керівного органу відповідної місцевої організації (частина тринадцята статті 61 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування – невідкладно |  | Міська виборча комісія |
| 54 | Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата на посаду міського голови (абзаци перший – третій частини третьої статті 63 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня голосування | До 21 жовтня 2015 року включно | Кандидат на посаду міського голови |
| 55 | Реєстрація довірених осіб кандидата на посаду міського голови та видача їм посвідчення (абзац четвертий частини третьої статті 63 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб |  | Міська виборча комісія |
| 56 | Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб (частина сьома статті 63 Закону) | У будь-який час до дня голосування |  | Кандидат на посаду міського голови |
| 57 | Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата на посаду міського голови та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення (частина дев’ята статті 63 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно |  | Міська виборча комісія |
| 58 | Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях (абзац другий частини шостої статті 74 Закону) | Після виготовлення попередніх списків виборців |  | Органи ведення Державного реєстру виборців |
| 59 | Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (частина четверта статті 23 Закону) | Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування | До 4 жовтня 2015 року включно | Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, кандидат на міського голови |
| 60 | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (частина перша статті 23 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань |  | Районна у місті виборча комісія |
| 61 | Інформування відповідних територіальних виборчих комісій про виявлення фактів порушення кандидатами вимог частин четвертої, п’ятої статті 35 Закону (частина восьма статті 43 Закону) | Не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2015 року включно | Центральна виборча комісія |
| 62 | Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування (пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 47 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2015 року включно | Кандидат у депутати, кандидат на посаду міського голови |
| 63 | Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата відповідно до рішення місцевої організації партії (пункт 2 частини першої, пункт 2 частини другої статті 47 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2015 року включно | Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата |
| 64 | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови (частина третя статті 47 Закону) | Не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування | До 6 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 65 | Видача рішення про скасування реєстрації кандидата (частина шоста статті 47 Закону) | Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації |  | Міська виборча комісія |
| 66 | Надсилання до Центральної виборчої комісії рішення, прийнятого відповідно до частин першої – п’ятої, восьмої статті 47 Закону (частина дев’ята статті 47 Закону) | Негайно |  | Міська виборча комісія |
| 67 | Затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування (абзац перший частини третьої статті 74 Закону) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 68 | Ознайомлення з текстом виборчого бюлетеня для голосування (абзац другий частини третьої статті 74 Закону) | Протягом двох днів з дня прийняття рішення міської виборчої комісії про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах |  | Суб’єкти відповідного виборчого процесу |
| 69 | Повідомлення про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій територіальну виборчу комісію, що утворює відповідні дільничні виборчі комісії (пункт 1 частини першої статті 73 Закону) | Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій |  | Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи |
| 70 | Утворення дільничних виборчих комісій (абзац перший частини першої статті 23 Закону) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 9 жовтня 2015 року включно | Районна у місті виборча комісія |
| 71 | Оприлюднення рішення про утворення дільничної виборчої комісії з відомостями про її склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією (частина восьма статті 23 Закону) | Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії |  | Районна виборча комісія, що утворила дільничну виборчу комісію |
| 72 | Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії (абзац перший частини шостої статті 20, частини друга, третя статті 27 Закону) | Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії |  | Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії |
| 73 | Початок повноважень дільничних виборчих комісій (абзац перший частини шостої статті 20 Закону) | З моменту складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії |  |  |
| 74 | Передача попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (абзац перший частини другої статті 30 Закону) | Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування | До 11 жовтня 2015 року включно | Органи ведення Державного реєстру виборців |
| 75 | Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (частина перша статті 31 Закону) | Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
| 76 | Передача до Центральної виборчої комісії копії рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня (частина тринадцята статті 75 Закону) | Невідкладно |  | Міська виборча комісія |
| 77 | Передача дільничним виборчим комісіям рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (абзац третій частини третьої статті 74 Закону) | Не пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 78 | Визначення кількості виборчих бюлетенів для голосування (абзац перший частини шостої статті 74 Закону) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 79 | Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я (абзаци другий, третій частини першої статті 34 Закону) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня 2015 року включно | Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я |
| 80 | Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (абзац другий частини першої статті 34 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня 2015 року включно | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
| 81 | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців (частина дев’ята статті 34 Закону) | Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
| 82 | Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (частина п’ята статті 34 Закону) | Наступного дня після складання списку виборців |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
| 83 | Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення (пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга статті 77 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня 2015 року включно | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
| 84 | Забезпечення виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів обласної, районної, міської ради та міського голови (пункт 1 частини першої, частина друга статті 75 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня 2015 року включно | Обласна, міська виборча комісія |
| 85 | Отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування в упаковці підприємства-виготовлювача (пункт 1 частини першої статті 75 Закону) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня 2015 року включно | Обласна, міська виборча комісія |
| 86 | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача міським (міст обласного значення) виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів обласної ради (пункт 1 частини четвертої статті 75 Закону) | Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача |  | Обласна виборча комісія |
| 87 | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача районним у місті виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування виборів депутатів міської ради, міського голови (пункт 3 частини четвертої статті 75 Закону) | Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача |  | Міська виборча комісія |
| 88 | Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (абзац перший частини четвертої статті 71 Закону ) | За вісім днів до дня голосування | До 16 жовтня 2015 року включно | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії |
| 89 | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (абзац другий частини четвертої статті 71 Закону) | За п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії |
| 90 | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (абзац перший частини шостої статті 71 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата на посаду міського голови |
| 91 | Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший спосіб відомостей проміжного фінансового звіту (частина десята статті 71 Закону) | Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів |  | Міська виборча комісія |
| 92 | Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії кандидата на посаду міського голови (частина четверта статті 65 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат |
| 93 | Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації (частина шоста статті 66 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах |
| 94 | Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата на посаду міського голови, громадської організації або про відмову в реєстрації. Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень (частини четверта, шоста статті 65, частини шоста, восьма статті 66 Закону) | У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача |  | Міська виборча комісія |
| 95 | Звернення до територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата на посаду міського голови (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону) | У будь-який час |  | Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат, громадська організація |
| 96 | Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону) | У будь-який час |  | Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата на посаду міського голови, громадської організації |
| 97 | Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата на посаду міського голови, громадської організації (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону) | Після отримання відповідної заяви |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
| 98 | Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (абзац другий частини третьої, частина п’ята статті 31 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Виборець |
| 99 | Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців (частина п’ята статті 31 Закону) | Протягом одного дня |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
| 100 | Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії про передачу заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів) (частина шоста статті 31 Закону) | Невідкладно після прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
| 101 | Видача рішення виборчої комісії про передачу до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву) (частина шоста статті 31 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
| 102 | Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу (частина восьма статті 31 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2015 року включно | Виборець |
| 103 | Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування (частина п’ята статті 75 Закону) | Не раніш як за три дні до дня голосування | Не раніше 22 жовтня 2015 року | Районна в місті, виборча комісія |
| 104 | Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (частини шоста, сьома статті 34 Закону) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня 2015 року включно | Виборець |
| 105 | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців або виключення з нього (частина дванадцята статті 34 Закону) | Невідкладно після внесення змін до списку виборців |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
| 106 | Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (частина друга статті 32 Закону) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня 2015 року включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
| 107 | Завершення передвиборної агітації (абзац перший частини другої статті 54 Закону) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування | До 24 години 23 жовтня 2015 року включно |  |
| 108 | Зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина одинадцята статті 60 Закону) | З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування | З 24 години 23 жовтня 2015 року | Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| 109 | Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви виборця, написаної власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування та довідки медичної установи про стан здоров’я (пункт 2 частини третьої, частина п’ята статті 78 Закону) | До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування | До 20 години 23 жовтня 2015 року | Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (особисто, поштою або через інших осіб) |
| 110 | Інформування дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування (пункт 1 частини третьої статті 78 Закону) | До 12 години останньої суботи перед днем голосування | До 12 години 24 жовтня 2015 року | Виборець (письмово або особисто), стосовно якого у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися |
| 111 | Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці (абзац перший частини першої статті 33 Закону) | До 18 години останньої суботи перед днем голосування | До 18 години 24 жовтня 2015 року | Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці |
| 112 | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення з нього (абзац другий частини першої статті 33 Закону) | Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
| 113 | Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії (частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, утворила дільничну виборчу комісію |
| 114 | Виготовлення витягу зі списку виборців (абзац перший частини другої статті 78 Закону) | В останній день перед днем голосування | 24 жовтня 2015 року | Дільнична виборча комісія |
| 115 | Надання витягу із списку виборців для загального ознайомлення у приміщення дільничної виборчої комісії (абзац другий частини другої статті 78 Закону) | Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців |  | Дільнична виборча комісія |

ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 25 жовтня 2015 року

(частина перша статі 77 Закону)

| 116 | Інформування відповідної територіальної виборчої комісії про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування та кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування (абзац третій частини шостої статті 77 Закону) | Перед початком голосування | До 8 години 25 жовтня 2015 року | Дільнична виборча комісія |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Передача відповідній територіальній виборчій комісії попередніх відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування (частина вісімнадцята статті 77 Закону) | Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дня голосування | Після 20 години, але не пізніше 21 години 25 жовтня 2015 року | Дільнична виборча комісія |
| 118 | Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів (частина восьма статті 70 Закону) | О 18 годині середи після дня голосування | О 18 годині 28 жовтня 2015 року | Розпорядник виборчого фонду |
| 119 | Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії остаточного фінансового звіту (абзац перший частини п’ятої статті 71 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після дня голосування | До 30 жовтня 2015 року включно | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії |
| 120 | Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів міського голови одного з рішень: про визнання міського голови обраним, про проведення повторного голосування, про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися (частина четверта статті 85 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування | До 30 жовтня 2015 року включно | Міська виборча комісія |
| 121 | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту (абзац другий частини п’ятої, абзац другий частини шостої статті 71 Закону) | Не пізніш як на сьомий день після дня голосування | До 1 листопада 2015 року включно | Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії кандидата на посаду міського голови |
| 122 | Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший спосіб відомостей остаточного фінансового звіту (частина десята статті 71 Закону) | Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів |  | Міська виборча комісія |
| 123 | Установлення результатів виборів у багатомандатному виборчому окрузі та складання протоколу про результати виборів (частина перша статті 86 Закону) | Не пізніш як на десятий день з дня голосування | До 4 листопада 2015 року включно | Обласна, міська виборча комісія |
| 124 | Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування та результати виборів міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією (частина дванадцята статті 85 Закону) | Невідкладно після встановлення результатів виборів |  | Міська виборча комісія |
| 125 | Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування (частина друга статті 87 Закону) | Не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів |  | Територіальна виборча комісія |
| 126 | Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів міського голови, про обраного міського голову (частина дванадцята статті 85 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів |  | Міська виборча комісія |
| 127 | Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування і результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією (частина дванадцята статті 86 Закону) | Невідкладно після встановлення результатів виборів |  | Обласна, міська виборча комісія |
| 128 | Публікація в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі (абзац перший частини дванадцятої статті 86 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів |  | Обласна, міська виборча комісія |
| 129 | Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації (абзац перший частини першої статті 88 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів |  | Територіальна виборча комісія |
| 130 | Припинення повноважень дільничної виборчої комісії (абзац другий частини шостої статті 20 Закону) | Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  |  |
| 131 | Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів (частина восьма статті 69 Закону) | Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Територіальна виборча комісія |
| 132 | Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України (частина дев’ята статті 69 Закону) | У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Територіальна виборча комісія |
| 133 | Закриття рахунку виборчого фонду (частина дев’ята статті 70 Закону) | На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду |
| 134 | Інформування відповідної ради про результати виборів (частина дванадцята статті 85, частина дванадцята статті 86 Закону) | На першому пленарному засіданні відповідної ради |  | Територіальна виборча комісія |
| 135 | Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи (частина перша статті 101 Закону) | Після офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Територіальна виборча комісія |

Секретар

Харківської міської виборчої комісії

Харківської області								Т. Д. Каменєва