## Свод
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Харківської міської ради
від 13.05.2020 № 263
Зведена відомість орієнтовних витрат на підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020–2021 рр.
тис. грн
№ з/п | Департамент/підприємство/заклад | Джерела фінансування |  |  | Планова вартість витрат у 2020 р.
|  | Власні кошти | Бюджет
|  |  | м. Харкова | державний
1 | КП «Жилкомсервіс» | 45689.97 | 26124.25 | - | 71814.22
2 | Департамент житлового господарства | - | 104766.76 | - | 104766.76
3 | КП «Харківські теплові мережі» | 25461 | 70100 | - | 95561
4 | ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» | 1402.37 | 0 | - | 1402.37
5 | КП «Харківводоканал» | 24702.81 | 11366.579 | - | 36069.389
6 | КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» | - | 512.459 | - | 512.459
7 | СКП «Харківзеленбуд» | 2331 | 90.1 | - | 2421.1
8 | КП «Ритуал» | 90.5 | - | - | 90.5 |  |  |  | 10000000
9 | АК «Харківобленерго» | 22570.5 | - | - | 22570.5 |  |  |  | 10000
10 | АТ «Харківміськгаз» | 10358 | - | - | 10358
11 | ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» | 1393.4 | - | - | 1393.4
12 | Департамент будівництва та шляхового господарства | - | 312431 | - | 312431 | 523994.7
13 | КПСП «Шляхрембуд» | 40474.5 | 150000 | - | 190474.5
14 | КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» | 1540 | 19549.2 | - | 21089.2
15 | КП «Міськелектротранссервіс» | 895.7 | - | - | 895.7 | 14533.31
16 | КП «Жовтневе трамвайне депо» | 1597.36 | - | - | 1597.36
17 | КП «Салтівське трамвайне депо» | 7491.3 | - | - | 7491.3
18 | КП «Тролейбусне депо № 2» | 971 | - | - | 971
19 | КП «Тролейбусне депо № 3» | 2621 | - | - | 2621
20 | КП «Харківський метрополітен» | 844.55 | - | - | 844.55 |  | 966614.701 | 966614701
21 | КП «Харків-Сигнал» | 112.4 | - | - | 112.4 |  |  | 33385299
22 | Заклади охорони здоров’я | 6009.227 | 5620.13 | - | 11629.357 |  |  | 33385.299
23 | Заклади соціального захисту населення | 4 | 4689.285 | - | 4693.285
24 | Заклади освіти | - | 94508.29 | - | 94508.29
25 | Заклади культури | - | 44738.3722 | - | 44738.3722
26 | Заклади у справах сім’ї, молоді та спорту | 407.772 | 38183.0272 | - | 38590.7992
| Усього | 196968.359 | 882679.4524 | 0 | 1079647.8114
Директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради |  |  | О.А. БОГАЧ
Заступник міського голови – керуючий справами
виконавчого комітету міської ради |  |  | Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

## Общая
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Харківської міської ради
від 13.05.2020 № 263
З А Х О Д И з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимових умовах 2020–2021 рр.
№ з/п | Назва заходу | Вид ремонту | Одиниця виміру | План на підготовчий період | Сума витрат (тис. грн) | Термін виконання | Джерело фінансування
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. КП "Жилкомсервіс"
1 | Підготовка систем ЦО | ТО | б/сист. | 5160/8421 | 18482.27 | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
2 | Підготовка систем ГВ | ТО | б/сист. | 2941/2952 | 5771.62 | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
3 | Підготовка бойлерних | ТО | б/бойл. | 237/252 |  | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
4 | Підготовка систем ХВ | ТО | б/сист. | 6500/6505 | 14427.61 | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
5 | Підготовка систем ВВ | ТО | б/сист. | 6288/6284 | 7008.47 | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
6 | Підготовка опалювальних печей | ТО | б/піч. | 1370/4837 | - | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
7 | Підготовка будинків з АОГВ | ТО | б/шт. | 2695/70690 | - | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
8 | Підготовка електрощитових | ТО | б/щит. | 7849/4859 | - | 01.05 -01.09.20 | власні кошти
9 | Ремонт м'якої покрівлі | поточний | б/м2 | 82/13321 | 7622.15 | 01.05 -01.09.20 | бюджет м. Харкова
10 | Ремонт шиферної покрівлі | поточний | б/м2 | 187/53405 | 18502.1 | 01.05 -01.09.20 | бюджет м. Харкова
| Комплексна підготовка | ВСЬОГО | б/тис.м2 | 7865/28397,52
| Власні кошти |  |  |  | 45689.97
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 26124.25
| ВСЬОГО |  |  |  | 71814.22
2. Департамент житлового господарства
1 | Ремонт покрівлі будинків комунальної власності | капітальний | буд. | 189 | 74654.67 | 01.05-01.10.2020 | бюджет м. Харкова
|  | поточний | буд. | 269 | 26124.25 | 01.05-01.10.2020 | бюджет м. Харкова
| Всього по будинкам комунальної власності |  |  |  | 100778.92
1 | Ремонт будинків ЖБК, ЖК, ОСББ | капітальний | буд. | 5 | 1958.94 | 01.05-01.10.2020 | бюджет м. Харкова
|  | поточний | буд. | 15 | 1478.9 | 01.05-01.10.2020 | бюджет м. Харкова
2 | Знос та обрізка сухостійних та аварійних дерев |  | м3 | 275 | 550 | 01.05-01.10.2020 | бюджет м. Харкова
| Всього по будинкам ЖБК, ЖК, ОСББ |  |  |  | 3987.84
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 104766.76
| ВСЬОГО по ДЖГ |  |  |  | 104766.76
3. КП "Харківські теплові мережі"
I | Ремонтні роботи
Теплові мережі
1 | Ремонт і реконструкція магістральних, внутрішньоквартальних та гарячеводних теплових мереж | капітальний і поточний, реконструкція | км в однотруб. вимірі | 10 | 15000 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
Насосні станції
2 | Ремонт насосних агрегатів | капітальний і поточний | шт. | 17 | 31 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
3 | Ремонт допоміжного обладнання |  |  | - | 20 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
Теплові джерела
Районні котельні
4 | Ремонт котлів | капітальний і поточний | шт. | 11 | 720 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
5 | Ремонт загальнокотельного і допоміжного обладнання |  |  | - | 1100 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
Квартальні котельні, ЦТП, ІТП
6 | Ремонт котлів, заміна | капітальний і поточний, реконструкція | шт. | 11 | 550 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
7 | Ремонт загальнокотельного і допоміжного обладнання |  |  | - | 920 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
8 | Будівлі та споруди | кап/поточний |  | - | 2300 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
Інші засоби, у тому числі:
9 | Ремонт електрообладнання; засобів ТА і В, КВП і А; транспортних засобів і спецтехніки; засобів зв'язку і телемеханіки; встановлення та заміна приладів обліку | кап/поточний, реконструкція |  | - | 1200 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
| Разом |  |  |  | 21841
II | Заходи з реконструкції
Теплові мережі
1 | Технічне переоснащення поверхонь нагріву котла ПТВМ | модернізація | од. | 2 | 3620 | IІ кв-15.10.2020 | власні кошти
2 | Реконструкція теплових мереж | реконструкція | км в однотруб. вимірі | 3.3 | 70100 | IІ кв-15.10.2020 | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 25461
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 70100
| ВСЬОГО |  |  |  | 95561
4.ТОВ "Теплоенергоцентр Роганського промвузла"
Котельня по вул.Роганській, 155
1 | Ремонт котлів | поточний | шт. | 5 | 175.288 | II-III квартал | власні кошти
2 | Ремонт, усунення дефектів і несправностей поживних і мережевих насосів | поточний |  |  | 18.152 | I-III квартал | власні кошти
3 | Ремонт теплообмiнника R-0.3 - заміна гумових прокладок | поточний | шт. | 30 | 22 | серпень | власні кошти
4 | Усунення дефектів і несправностей допоміжного і общекотельного обладнання: катіонітового фільтру, ремонт димососа Д13,5 котла ДКВР-20-13 №1 | поточний | шт. | 1/1 | 361.798 | II-III квартал | власні кошти
5 | Усунення дефектів і несправностей електрообладнання: електродвигунів вентиляторів ВДН-11,2 | кап/поточний | шт. | 2 | 11 | II-III квартал | власні кошти
6 | Усунення дефектів і несправностей КВП та А, держперевірка комерційних вузлів обліку газу | кап/поточний |  |  | 8 | II-III квартал | власні кошти
7 | Ревізія, ремонт, заміна запірно-регулюючої арматури | поточний |  |  | 4 | II-III квартал | власні кошти
Котельня по вул. О. Забарєва, 27а
1 | Ремонт котлів КВГ-6,5-150 | поточний | шт. | 3 | 22.141 | II квартал | власні кошти
2 | Ревизія та ремонт насосів | поточний |  |  | 17.737 | II квартал | власні кошти
3 | Ревізія і ремонт запірно-регулюючої арматури, насосів, вентиляторів, димососів в межах котельні. | поточний |  |  | 5.1 | I квартал | власні кошти
5 | Ремонт димососів,вентиляторів котлів, фільтрів ХВО | поточний |  |  | 18.9 | III квартал | власні кошти
6 | Ремонт, усунення дефектів і несправностей електроустаткуваання | поточний |  |  | 5.3 | III квартал | власні кошти
7 | Ремонт, усунення дефектів і несправностей КВП та А | поточний |  |  | 15 | липень | власні кошти
ЦТП-4/2 по вул. Луї Пастера, буд. 320А
1 | Ревізія, ремонт запірної арматури та насосів | поточний |  |  | 28.689 | липень | власні кошти
2 | Ремонт електрообладнання та освітлення ЦТП | поточний |  |  | 4 | III квартал | власні кошти
| Магістральна теплова мережа | [5 empty] | власні кошти
1 | Ревізія і ремонт запірної та дренажної арматури. | поточний |  |  | 2 | серпень | власні кошти
2 | Гідравлічні та теплові випробування магістралі | поточний |  |  | 4 | вересень | власні кошти
3 | Відновлення ізоляції магістральних мереж ТК1-ТК2-ТК3 котельні вул. Роганська, 155 | капітальний |  |  | 34.1 | липень-вересень | власні кошти
Внутрішньоквартальні теплові мережі 759 мікрорайону
1 | Тепловi мережi вiд котельні вул. Роганська, 155:ТК14- ТК14/1 проїзд Кільцевий - заміна труб | капітальний | пог.м | 50 | 43.557 | I квартал | власні кошти
2 | Тепловi мережi вiд котельні вул. Роганська, 155:ТК20 - проїзд Кільцевий, 1а - заміна труб | капітальний | пог.м | 50 | 33.943 | I-II квартал | власні кошти
3 | Тепловi мережi вiд котельні вул. Роганська, 155:ТК20- ТК21 проїзд Кільцевий - заміна труб | капітальний | пог.м | 50 | 78.48 | I-II квартал | власні кошти
4 | Ремонт запіної арматури та дренажного вентилю на тепловій мережi вiд ЦТП вул. Л.Пастера, 320а | капітальний | шт. | 6/6 | 7.332 | II-III квартал | власні кошти
5 | Замiна транзитного трубопроводу ГВ житлового будинку по вул.Грицевця,19а. Тепловi мережi вiд ЦТП вул. Л.Пастера, 320а. | капітальний | пог.м | 35 | 88.885 | II-III квартал | власні кошти
6 | Ревізія і ремонт запірної та дренажної арматури. | поточний |  |  | 6 | III квартал | власні кошти
7 | Відновлення ізоляції внутрішньоквартальних мережкотельні вул. Зубарєва, 27а | поточний |  |  | 7 | червень-жовтень | власні кошти
8 | Відновлення ізоляції внутрішньоквартальних мереж ЦТП 4/2 вул. Луї Пастера, 320а | поточний |  |  | 7 | червень-жовтень | власні кошти
9 | Проведення гідравлічних випробувань внутрішньоквартальних трубопроводів ЦО від котельні №4 | поточний |  |  | 4 | травень-червень | власні кошти
10 | Проведення гідравлічних випробувань внутрішньоквартальних трубопроводів ЦО від ЦТП-4/2 | поточний |  |  | 8 | травень-червень | власні кошти
Внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання
1 | Ревізія і ремонт запірної арматури, очищення грязьовиків, елеваторних вузлів систем опалення в житлових будинках | ТО |  |  | 352.389 | згідно з графіком | власні кошти
2 | Остаточна здача систем ЦО та ГВП житлових будинків до нового опалювального сезону |  |  |  |  | згідно з графіком
1 | Заходи з охорони праці, дотримання нормативів безпеки, запобігання випадкам виробничого травматизму |  |  |  | 8.579 | грудень | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 1402.37
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 1402.37
5. КП "Харківводоканал"
Комплекс "Харківводопостачання"
1 | Ремонт водоразбірних колонок | поточний | од. | 1942 | 1378.82 | 2020-10-15 | власні кошти
2 | Встановлення кришок люків | поточний | од. | 400 | 600 | 2020-10-15 | власні кошти
3 | Заміна засувок | капітальний | од. | 125 | 627.5 | 2020-10-15 | власні кошти
4 | Заміна пожежних гідрантів | капітальний | од. | 83 | 830 | 2020-10-15 | власні кошти
5 | Перекладка водопровідних мереж | поточний | пог. м | 12400 | 10044 | 2020-10-01 | власні кошти
6 | Планово-попереджувальний ремонт насосних станцій | ППР | од. | 21 | 213.4 | 2020-10-01 | власні кошти
| всього: |  |  |  | 13693.72
Комплекс водопідготовки "Донець"
1 | Підготовка та ремонт водозаборів (насосних станцій I підйому) | поточний | од. | 3 | 371.64 | 2020-10-15 | власні кошти
2 | Підготовка та ремонт насосних станцій II та III підйому | поточний | од. | 4 | 640.47 | 2020-10-15 | власні кошти
3 | Підготовка та ремонт блоку очисних споруд | поточний | од. | 3 | 44.55 | 2020-10-15 | власні кошти
4 | Підготовка виробничих будвель та споруд | поточний | од. | 4 | 2831.61 | 2020-10-15 | власні кошти
5 | Підготовка споруд греблі | поточний | об`єкт | 1 | 40 | 2020-10-15 | власні кошти
| всього: |  |  |  | 3928.27
Комплекс водопідготовки "Дніпро"
1 | Підготовка та ремонт водозабору (насосна станція I підйому) | ППР | од. | 1 | 295.66 | 2020-10-01 | власні кошти
2 | Підготовка та ремонт насосних станцій II та III підйому | ППР | од. | 2 | 229.72 | 2020-10-01 | власні кошти
3 | Підготовка та ремонт блоку очисних споруд II підйому | поточний | од. | 1 | 239.69 | 2020-10-01 | власні кошти
4 | Підготовка теплового господарства | поточний | од. | 7 | 237.6 | 2020-10-01 | власні кошти
| всього: |  |  |  | 1002.67
Комплекс "Харківводовідведення"
1 | Ремонт колодязів з заміною люків та плит | поточний | од. | 286 | 667.62 | 2020-10-01 | власні кошти
2 | Прочистка каналізаційних мереж | поточний | км | 143.81 | 3179.64 | 2020-10-01 | власні кошти
3 | Підготовка теплового господарства | поточний | систем | 18 | 115.9 | 2020-10-01 | власні кошти
4 | Перекладка аварійних каналізаційних мереж | капітальний | пог. м | 700 | 655 | 2020-10-01 | власні кошти
| всього: |  |  |  | 4618.16
Міські очисні споруди № 1
1 | Підготовка виробничих будівель та споруд | поточний | од. | 3 | 110 | 2020-10-01 | власні кошти
2 | Ремонт камер та колодязів | поточний | од. | 40 | 30 | 2020-10-01 | власні кошти
3 | Ремонт піскових майданчиков | поточний | од. | 3 | 30 | 2020-10-01 | власні кошти
4 | Ремонт первинного відстійнику | поточний | од. | 1 | 40 | 2020-10-01 | власні кошти
5 | Ремонт вторинного відстійнику | поточний | од. | 1 | 30 | 2020-10-01 | власні кошти
6 | Ремонт піскових майданчиков | поточний | од. | 3 | 40 | 2020-10-01 | власні кошти
| всього: |  |  |  | 280
Міські очисні споруди № 2
1 | Вивіз піскомайданчиків №№1, 2 | поточний | м3 | 18001 | 26.42 | 2020-09-01 | власні кошти
2 | Вивіз мулового майданчику №5 | поточний | м3 | 26000 | 381.72 | 2020-09-01 | власні кошти
3 | Ремонт колодязів | поточний | од. | 45 | 16.87 | 2020-09-01 | власні кошти
4 | Ремонт сміттєутримуючих пристроїв | поточний | од. | 2 | 732.34 | 2020-09-01 | власні кошти
5 | Фарбування технологічного обладнання | поточний | од. | 12 | 11.28 | 2020-09-01 | власні кошти
6 | Ремонт виробничих будівель | поточний | од. | 2 | 11.36 | 2020-09-01 | власні кошти
| всього |  |  |  | 1179.99
Заходи з реконструкції об`єктів
1 | Реконструкція колекторного тунелю по пр. Московському (ХТЗ шахта № 1) інв. № 13149 м.Харків | капітальний | об`єкт | 1 | 4536.689 | 2020-10-01 | бюджет м. Харкова
2 | Капітальний ремонт шахти № 12 колекторного тунелю від 761 м-ну до пр. Московського у м.Харкові | капітальний | об`єкт | 1 | 4011.96 | 2020-10-01 | бюджет м. Харкова
3 | Капітальний ремонт камери № 1 каналізаційного колектору від наосної станції № 21 759 м-ну м. Харкова | капітальний | об`єкт | 1 | 2817.93 | 2020-10-01 | бюджет м. Харкова
| всього |  |  |  | 11366.579
| Власні кошти |  |  |  | 24702.81
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 11366.579
| ВСЬОГО |  |  |  | 36069.389
6. КП електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло"
1 | Підготовка повітряних мереж | поточне утримання | км | 325 | 81.82 | 2020-09-01 | бюджет м. Харкова
2 | Підготовка кабельних мереж | поточне утримання | км | 160 | 90.1845 | 2020-09-01 | бюджет м. Харкова
3 | Підготовка електрообладнання, шаф ІП | поточне утримання | од. | 826 | 340.4545 | 2020-09-01 | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 512.459
| ВСЬОГО |  |  |  | 512.459
7. СКП "Харківзеленбуд"
1 | Знесення сухостійних дерев | поточний | шт. | 563 | 1127 | постійно | власні кошти
2 | Санітарна обрізка дерев | поточний | шт. | 2848 | 982.4 | постійно | власні кошти
3 | Заготівля посипного матеріалу | поточний | м3 | 140 | 11.2 | 2020-10-30 | власні кошти
4 | Підготовка та здача автономних систем опалення дільниць | поточний | дільниця | 8 | 7.5 | 2020-10-10 | власні кошти
5 | Консервація фонтанів | ТО | чаш | 19 | 90.1 | 2020-11-15 | бюджет м. Харкова
6 | Консервація поливних водопроводів | ТО | об`єкт | 47 | 95.1 | 2020-10-15 | власні кошти
7 | Ремонт та скління теплиць з обмазкою | поточний | м² | 240 | 28.6 | 2020-10-30 | власні кошти
8 | Перепідготовка машиністів (кочегарів) котельних | - | чол. | 24 | 28.8 | 2020-09-25 | власні кошти
9 | Підготовка снігоприбиральної техніки, тракторів | ТО | од. | 36 | 50.4 | 2020-10-01 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 2331
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 90.1
| ВСЬОГО |  |  |  | 2421.1
8. КП "Ритуал"
вул. Конторська, 3 Управління
1 | Часткова заміна приладів опалення | поточний | шт. | 15 | 16.5 | ІІ кв | власні кошти
2 | Перевірка, прочищення димоходу котельні | поточний | шт. | 1 | - | ІІІ кв | власні кошти
вул. Конторська, 20 Бюро ритуальних послуг №1
1 | Перевірка, прочищення димоходу котельні | поточний | шт. | 1 | 1 | ІІІ кв | власні кошти
вул.Дмитрівська, 21 ЦВРА
1 | Утеплення дверей і вікон | поточний | шт. | 6 | 10 | ІІ кв | власні кошти
2 | Профілактика і ремонт теплової рамки котельні | поточний | шт. | 1 | 10 | ІІІ кв | власні кошти
Гараж, вул. Пушкінська, 104-Б (гараж)
1 | Утеплення дверей та вікон | поточний | шт. | 8 | 15 | ІV кв | власні кошти
2 | Профілактика і ремонт теплової рамки котельні | поточний | шт. | 1 | 10 | ІІІ кв | власні кошти
Крематорій, вул. Надборна, 3
1 | Профілактика і ремонт запірної арматури котельні | поточний | шт. | 10 | 4 | ІІ кв | власні кошти
2 | Навчання та атестація операторів котельні і машиністів ритуального обладнання | - | чол. | 8 | 6 | ІІІ кв | власні кошти
3 | Хлорування водонапірної башти | поточний | шт. | 1 | 5 | ІІІ кв | власні кошти
4 | Утеплення дверей та вікон | поточний | шт. | 8 | 3 | ІІІ кв | власні кошти
5 | Ремонт і профілактика насосної | поточний | шт. | 1 | 7 | ІІІ кв | власні кошти
6 | Ремонт і очищення системи димовидалення | поточний | шт. | 1 | 3 | ІІ кв | власні кошти
Міські кладовища, салони-магазини ритуальних послуг
1 | Заготівля твердого палива (дрова) | поточний | м³ |  | - | ІІІ кв | власні кошти
2 | Завезення пісчано-сольової суміші | поточний | м³ |  | - | ІІІ кв | власні кошти
3 | Ремонт та закупівля шанцевого інструменту | поточний | шт. |  | - | ІІ кв | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 90.5
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 90.5
9. АТ "Харківобленерго"
1 | Ремонт ПЛ 0.4, 6-10 кВ | капітальний | км | 108,41 | 20474.5 | 2020-10-01 | власні кошти
2 | Ремонт КЛ 0.4, 6-10 кВ |  | од. | 1468 |  | 2020-10-01 | власні кошти
3 | Ремонт РП,ТП 6, 10 кВ |  | од. | 517 |  | 2020-10-01 | власні кошти
|  | поточний | од. | 260 | 2096 | 2020-10-01 | власні кошти
4 | Профілактичні випробування:
4.1 | фідерних КЛ, розподільчих КЛ, КЛ тепломереж, КЛ метрополітену | поточний | од. | 1983 | - | 2020-10-01 | власні кошти
4.2 | обладнання РП, ТП після капремонту | поточний | од. | 517 | - | 2020-10-01 | власні кошти
5 | Виконання графіку технічного обслуговування та випробування пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики | поточний | од. | 351 | - | 2020-10-01 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 22570.5
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 22570.5
10. АТ "Харківміськгаз"
1 | Ремонт газових мереж | капітальний | км | 2.39 | 10358 | ІІ-ІІІ квартал | власні кошти
|  | реконструкція | км | 2.02
2 | Ремонт відключаючих пристроїв | капітальний | од. | 29
3 | Ремонт ГРП | капітальний | од. | 3
|  | реконструкція | од. | 3
4 | Ремонт об'єктів ЕХЗ | капітальний | об`єкт | 20
5 | Оремонт ГК | капітальний | од. | 13
| Власні кошти |  |  |  | 10358
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 10358
11.ТОВ "Котельні лікарняного комплексу"
Котельня по вул. Балакірєва, 3
1 | Ремонт теплових мереж від котельні | поточний | пог.м | 3240 | 69.4 | червень | власні кошти
2 | Ремонт будівлі котельні | поточний | од. | 1 | 0.6 | серпень | власні кошти
3 | Ремонт котла Є 1/9 | поточний | од. | 1 | 5.2 | серпень | власні кошти
4 | Ремонт котла МЗК-7 | поточний | од. | 1 | 8.6 | липень | власні кошти
5 | Ремонт котла КБНГ № 8,7 | поточний | од. | 2 | 106.2 | серпень | власні кошти
6 | Ремонт насосів | поточний | од. | 12 | 8.9 | липень | власні кошти
7 | Ремонт теплообмінника | поточний | од. | 2 | 21.8 | червень | власні кошти
8 | Встановлення бака запасу води | капітальний | од. | 1 | 72 | серпень | власні кошти
Котельня по вул. Новгородській, 85
9 | Ремонт теплових мереж від котельні | поточний | пог.м | 828 | 48.4 | серпень | власні кошти
10 | Ремонт будівлі котельні | поточний | од. | 1 | 19 | серпень | власні кошти
11 | Ремонт насосів на котельні | поточний | од. | 5 | 7.1 | червень | власні кошти
12 | Ремонт котла КСВа | поточний | од. | 2 | 18.8 | серпень | власні кошти
13 | Встановлення бака запасу води | капітальний | од. | 1 | 66 | серпень | власні кошти
Котельня по просп. Гагаріна, 137
14 | Ремонт теплових мереж від котельні | поточний | пог.м | 1414 | 28 | серпень | власні кошти
15 | Ремонт котла МЗК-7 № 2 | поточний | од. | 2 | 10.4 | червень | власні кошти
16 | Ремонт насоса | поточний | од. | 4 | 4.7 | липень | власні кошти
17 | Ремонт теплообмінника | поточний | од. | 1 | 3.4 | липень | власні кошти
18 | Ремонт будівлі котельні | поточний | од. | 1 | 9.3 | серпень | власні кошти
Котельня по просп. Олександрівському, 122
19 | Ремонт котла НІІСТУ-5 | поточний | од. | 1 | 22.4 | липень | власні кошти
20 | Ремонт насоса на котельні | поточний | од. | 1 | 9.2 | липень | власні кошти
21 | Ремонт будівлі котельні | поточний | од. | 1 | 36.9 | вересень | власні кошти
22 | Ремонт ГРУ | поточний | од. | 1 | 90.9 | липень | власні кошти
23 | Заміна на котельні бака запасу води | капітальний | од. | 1 | 92 | серпень | власні кошти
Котельня по вул. Культури, 5
24 | Ремонт теплових мереж від котельні | поточний | пог.м | 1318 | 31.3 | вересень | власні кошти
25 | Ремонт насосів | поточний | од. | 6 | 5 | липень | власні кошти
26 | Ремонт котла Е 1/9 | поточний | од. | 1 | 13.2 | липень | власні кошти
27 | Ремонт будівлі котельні | поточний | од. | 1 | 276.1 | вересень | власні кошти
Котельня по вул. Архітекторів, 40
28 | Ремонт теплових мереж від котельні | поточний | пог.м | 1474 | 134 | травень | власні кошти
29 | Ремонт котла "Факел" | поточний | од. | 2 | 21.8 | серпень | власні кошти
30 | Ремонт насосів | поточний | од. | 6 | 5.5 | серпень | власні кошти
31 | Ремонт будівлі котельні | поточний | од. | 1 | 16.2 | серпень | власні кошти
32 | Ремонт баку запасу води котельні | капітальний | од. | 1 | 99 | липень | власні кошти
Котельня по просп. Ново-Баварському, 2
33 | Ремонт теплових мереж від котельні | поточний | пог.м | 24 | 0.9 | вересень | власні кошти
34 | Ремонт котлів | поточний | од. | 3 | 5.2 | вересень | власні кошти
35 | Ремонт насосів | поточний | од. | 2 | 6.5 | вересень | власні кошти
Котельня по вул. Плеханівській, 117
36 | Ремонт котлів | поточний | од. | 6 | 12.9 | липень | власні кошти
37 | Ремонт насосів | поточний | од. | 14 | 6.6 | вересень | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 1393.4
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 1393.4
12. Департамент будівництва та шляхового господарства
1 | Вулично-шляхова мережа міста та штучні споруди | капітальний | тис.м2 | 92 | 90000 | 01.04.-15.11.2020 | бюджет м. Харкова
|  | поточний | тис.м2 | 160 | 125500 | 01.04.-15.11.2020 | бюджет м. Харкова
2 | Внутрішньоквартальні дороги та тротуари | капітальний | тис.м2 | 87.7 | 87731 | 01.04.-15.11.2020 | бюджет м. Харкова
|  | поточний | тис.м2 | 26 | 9200 | 01.04.-15.11.2020 | бюджет м. Харкова
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 312431
| ВСЬОГО |  |  |  | 312431
13. КПСП "Шляхрембуд"
1 | Вулично-шляхова мережа міста та штучні споруди | утримання |  |  | 150000 | 01.04.-15.11.2020 | бюджет м. Харкова
2 | Машини і механізми | підготовка до експлуатації | од. | 276 | 1850 | 01.04.-01.11.2020 | власні кошти
3 | Побутові та виробничі приміщення | поточний | споруди | 8 | 190 | 01.04.-01.11.2020 | власні кошти
4 | Заготівля матеріалу: | сіль | т | 20000 | 36436.4 | 01.04.-01.11.2020 | власні кошти
|  | пісок | м3 | 10000 | 1998.1 | 01.04.-01.11.2020 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 40474.5
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 150000
| ВСЬОГО |  |  |  | 190474.5
14. КП "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації"
1 | Об'єкти зливової каналізації та дощоприймальні колодязі:
| прочищення зливостоків |  | пог.м | 10090 | 5346.4 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| прочищення оглядових та дощоприймальних колодязів |  | од. | 3025 | 5270.5 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| прочищення випусків та водовідвідних канав |  | пог.м | 4460 | 3035.9 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
2 | Гідротехнічні споруди, водні об'єкти і об'єкти водозниження:
| укладання водовідвідних лотків |  | пог.м | 207 | 198.7 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| укладання труб |  | пог.м | 87 | 503.4 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| ремонт оглядових та дощоприймальних колодязів |  | од. | 1223 | 1671 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| заміна люків та дощоприймачів |  | од. | 750 | 1024.7 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
3 | Водовідвідні канави та штучні споруди на них:
| прибирання схилів берегів |  | 100 м2 | 5490 | 1141.9 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| очищення водної поверхні |  | 100 м2 | 481 | 188.1 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| скошування самосійних дерев, трави і бу`ряну |  | 100 м2 | 2863 | 876.1 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
| видалення розкряжування повалених дерев з русла ріки |  | м3 | 455 | 292.5 | 01.04.-01.11.2020 | бюджет м. Харкова
4 | Підготовка теплових мереж | ТО | системи | 3 | 560 | 01.04.-01.11.2020 | власні кошти
|  | ТО | споруди | 12 | 300 | 01.04.-01.11.2020 | власні кошти
5 | Машини і механізми | ТО | од. | 83 | 680 | 01.04.-01.11.2020 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 1540
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 19549.2
| ВСЬОГО |  |  |  | 21089.2
15. КП «Міськелектротранссервіс»
Служба колії
1 | Приварювання міжколійних електроз`єднувачів | поточний | од. | 150 | 8 | 2020-11-15 | власні кошти
2 | Приварювання колійних електроз`єднувачів | поточний | од. | 250 | 12 | 2020-11-15 | власні кошти
3 | Приварювання стикових електроз`єднувачів | поточний | од. | 1750 | 85 | 2020-11-15 | власні кошти
4 | Провести ревізію системи опалення | поточний | од. | 5 | 5 | 2020-10-01 | власні кошти
5 | Утеплення пройому воріт в майстерні | поточний | пог.м | 36 | 4 | 2020-10-01 | власні кошти
6 | Заготовка технічної солі | - | т | 30 | 48 | 2020-11-01 | власні кошти
Енергослужба
1 | Виконати графік технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій і трансформатних підстанцій. | ТО, поточний | п/ст | 62 | 18 | квітень-листопад | власні кошти
2 | Провести перевірку релейного захисту, автоматики телемеханіки, випробування внутрішньо-підстанційних перемичок | поточний | п/ст | 12 | 8 | квітень-листопад | власні кошти
3 | Доливання трансформаторного масла в трансформатори на 5-х тягових підстанціях | ТО | кг | 600 | 30 | вересень-жовтень | власні кошти
4 | Виконати заміну спусків живлення контактної мережі від рубільників (довжиною від 8 до 10м) | поточний | од. | 8 | 6.7 | квітень-листопад | власні кошти
5 | Виконати сезонне (осіннє) регулювання контактної мережі | поточний | км | 380 | 11.7 | жовтень-листопад | власні кошти
6 | Заміна дефектних спецчастин | поточний | од. | 24 | 27 | квітень-листопад | власні кошти
7 | Заміна дефектних опор контактної мережі | ТО | од. | 9 | 36 | вересень-листопад | власні кошти
8 | Випробування підвищеною напругою кабельних ліній 6-10кв | ТО | п/ст | 59 | 6 | квітень-листопад | власні кошти
9 | Виконати заміну лінейних розєднувачів в ящиках на опорах контактної мережі | ТО | п/ст | 4 | 2.4 | серпень-листопад | власні кошти
10 | Заміна контактного проводу | поточний | км | 4 | 40.4 | травень-листопад | власні кошти
11 | Виконати ремонт покрівлі на 6 тягових п/ст | поточний | м² | 875 | 56 | травень-листопад | власні кошти
12 | Провести підготовку опалювальних систем |  | од. | 7 | 2.5 | вересень | власні кошти
13 | Заміна зношених тросових систем |  | км | 8 | 23 | травень-листопад | власні кошти
Служба транспортного забезпечення
1 | Підготувати автомобільний парк до роботи у зимовий період | ТО | од. | 84 | 19 | 2020-10-01 | власні кошти
2 | Провести перевірку приладів обліку і контролю води | ТО | од. | 2 | 1 | 2020-10-01 | власні кошти
3 | Придбати аккумулятори для автомобілів на термін зимової експлуатації | ТО | од. | 30 | 29 | 2020-10-01 | власні кошти
4 | Придбати автошини для автомобілів на термін зимової експлуатації | ТО | од. | 76 | 304 | 2020-10-01 | власні кошти
5 | Підготувати снігоприбиральну техніку до роботи в зимовий період | ТО | од. | 12 | 5 | 2020-10-01 | власні кошти
6 | Виконати ревізію систем опалення | ТО | од. | 2 | 1 | 2020-10-01 | власні кошти
Служба транспортної інфраструктури
1 | Благоустрій зупиночних павільонів по місту | поточний | од. | 903 | 107 | 2020-11-01 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 895.7
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 895.7
16. КП "Жовтневе трамвайне депо"
Рухомий склад
1 | Сезонна підготовка трамваїв Т-3 | ТО | од. | 105 | 641.81 | 01.07.-31.10.2020 | власні кошти
2 | Сезонна підготовка трамваїв 71-619КТ | ТО | од. | 6 | 36.9 | 01.07.-31.10.2020 | власні кошти
3 | Обслуговування снігоочисників №№ 2, 6, 8 | ТО | од. | 3 | 15 | 01.07.-31.10.2020 | власні кошти
4 | Підготовка спеціального рухомого складу №3301, МГП-1 | ТО | од. | 2 | 2.4 | 01.07.-31.10.2020 | власні кошти
5 | Середній ремонт трамваїв | поточний | од. | 4 | 707.25 | 2020-10-31 | власні кошти
Енергогосподарство
1 | Ремонт внутрішніх систем енергозабезпечення | поточний | пог.м | 500 | 26.4 | 2020-10-31 | власні кошти
2 | Ремонт і відновлення систем водопостачання | поточний | пог.м | 30 | 3.5 | 2020-10-31 | власні кошти
3 | Обслуговування систем водовідведення | поточний | пог.м | 50 | 12 | 2020-10-31 | власні кошти
4 | Ремонт освітлення території депо | поточний | од. | 25 | 12 | 2020-10-31 | власні кошти
5 | Повірка електролічильників, приладів обліку води, теплової енергії, манометрів |  | шт. | 12 | 8 | 2020-11-01 | власні кошти
6 | Ремонт бойлерів | поточний | шт. | 2 | 6.8 | 2020-11-01 | власні кошти
7 | Придбання бойлеру для вбиральної кімнати |  | шт. | 1 | 6.5 | 2020-11-01 | власні кошти
8 | Ремонт запірної арматури | поточний | шт. | 4 | 5.6 | 2020-11-01 | власні кошти
9 | Підготовка автотранспорту | ТО | шт. | 3 | 6.1 | 2020-11-01 | власні кошти
Ремонт та відновлення будівель та споруд
1 | Ремонт вїздних воріт цеху ТО та РРС | поточний | шт. | 4 | 6 | 2020-11-01 | власні кошти
2 | Ремонт вікон цеху ТО ТА РРС | поточний | шт. | 10 | 8 | 2020-11-01 | власні кошти
3 | Реконструкція котельні |  | од. | 1 | 28 | 2020-10-31 | власні кошти
Станочне обладнання
1 | Ремонт станочного обладнання | поточний | шт. | 3 | 17.5 | 2020-10-31 | власні кошти
2 | Ремонт домкратів та підйомників трамвайних вагонів | поточний | шт. | 2 | 9.6 | 2020-10-31 | власні кошти
3 | Ремонт кран-балок | поточний | шт. | 4 | 20 | 2020-10-31 | власні кошти
Спецодяг
1 | Придбання зимового спецодягу та взуття | - | шт. | 60 | 18 | 2020-10-31 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 1597.36
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 1597.36
17. КП "Салтівське трамвайне депо"
Рухомий склад, трамваї
1 | Середній ремонт трамваїв Т-3 | поточний | од. | 5 | 3075 | 2020-12-31 | власні кошти
2 | Технічне обслуговування трамваїв № 2 Т-3 | ТО | од. | 15 | 3082.5 | 2020-12-31 | власні кошти
3 | Технічне обслуговування трамваїв № 2 Т-3М | ТО | од. | 3 | 615 | 2020-12-31 | власні кошти
4 | Сезонна підготовка в депо по технічному обслуговуванню № 1 Т-3 | ТО | од. | 70 | 266 | 2020-10-31 | власні кошти
5 | Сезонна підготовка в депо по технічному обслуговуванню № 1 Т-3М | ТО | од. | 20 | 228 | 2020-10-31 | власні кошти
6 | Підготовка снігоочісних трамвайних вагонів ТО-2 | ТО | од. | 5 | 100 | 2020-10-31 | власні кошти
7 | Сезонна підготовка спеціального рухомого складу по технічному обслуговуванню № 1 | ТО | Т-3 | 1 | 3.9 | 2020-10-31 | власні кошти
|  |  | МТВ-82 | 1 | 1.9 | 2020-10-31 | власні кошти
Енергогосподарство
1 | Ремонт кабельних мереж | поточний | м | 200 | 10 | 2020-10-31 | власні кошти
2 | Профілактичний ремонт внутрішніх систем енергозабезпечення | поточний | шт | 2 | 10 | 2020-11-01 | власні кошти
3 | Ремонт і відновлення систем водопостачання і каналізації | поточний | м | 100 | 15 | 2020-11-01 | власні кошти
4 | Ремонт запірної арматури АБК, МПК, ГВК | поточний | шт. | 10 | 5 | 2020-11-01 | власні кошти
5 | Провести повірку приладів обліку електролічільників, води, теплоенергії, монометрів | ТО | шт. | 3 | 1 | 2020-04-01 | власні кошти
6 | Підготовка автотранспорту до осінньо-зимового періоду 2020 р. |  | шт. | 3 | 10 | 2020-10-01 | власні кошти
7 | Відновлення лівньовок і ремонт ліхтарів цеху ТО і РРС, МВ. К АПК | поточний | м | 20 | 10 | 2020-11-01 | власні кошти
|  |  | шт | 6 | 8 | 2020-06-01 | власні кошти
Станочне обладнання
1 | Ремонт станків | поточний | шт. | 8 | 50 | 2020-10-31 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 7491.3
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 7491.3
18. КП "Тролейбусне депо № 2"
1 | Косметичний ремонт цеху ТО | поточний | м² | 500 | 15 | жовтень | власні кошти
2 | Відремонтувати м'яку покрівлю будівлі цеху | поточний | м² | 1500 | 600 | жовтень | власні кошти
3 | Провести косметичний ремонт зовнішніх стін будівлі цеху |  | м² | 200 | 150 | вересень | власні кошти
4 | Провести поточний ремонт, утеплення та фарбування воріт:
| мийно-прибирального комплексу | поточний | шт. | 4 | 8 | серпень | власні кошти
| цеха РРС | поточний | шт. | 8 | 15 | серпень | власні кошти
| ділянки капітальних ремонтів | поточний | шт. | 4 | 7 | серпень | власні кошти
| ділянки планових ремонтів р / с | поточний | шт. | 4 | 7 | серпень | власні кошти
5 | Утеплення віконних рам та ремонт по цехах ремонту р/с | поточний | шт. | 16 | 7 | вересень | власні кошти
6 | Ямковий ремонт асфальтового покриття | поточний | м² | 100 | 20 | жовтень | власні кошти
7 | Ремонт освітлення території депо і встановлення світильників ЖКП -16-250 | поточний | шт. | 10 | 30 | вересень | власні кошти
8 | Підготовка до опалювального сезону системи опалення :
| а ) опресовування теплосистем для виявлення дефектів; | поточний | шт. | 5 | 2 | вересень | власні кошти
| поточний ремонт теплових пунктів (побілка, фарбування труб) | поточний | шт. | 5 | 4 | червень-липень | власні кошти
| заміна дефектних ділянок труб системи опалення ½ " | поточний | пог.м | 30 | 2.5 | червень | власні кошти
| заміна дефектних ділянок труб системи опалення ¾ " | поточний | пог.м | 20 | 1.5 | червень | власні кошти
| заміна дефектних ділянок труб системи опалення 1 " | поточний | пог.м | 20 | 20 | червень | власні кошти
| заміна дефектних ділянок труб системи опалення 2 ", | поточний | пог.м | 20 | 3.5 | червень | власні кошти
9 | Ревізія та поточний ремонт систем водопостачання | поточний | м | 30 | 8 | серпень | власні кошти
10 | Ревізія та поточний ремонт системи каналізації:
| промивання каналізації МПКа | поточний | шт. | 1 | 4 | липень | власні кошти
| промивання каналізації душових | поточний | шт. | 1 | 4 | липень | власні кошти
11 | Ревізія приводів відкривання - закривання воріт:
| в'їзних, | поточний | шт. | 6 | 4 | червень | власні кошти
| МПКа, цеху ТО | поточний | шт. | 20 | 6 | червень | власні кошти
12 | Підготовка снігоприбиральної техніки :
| - трактор Беларус 320.4 | поточний | шт. | 1 | 3 | жовтень | власні кошти
| - мийно-прибиральна машина ЗІЛ-130 | поточний | шт. | 1 | 2 | жовтень
13 | Сезонна підготовка рухомого складу |  | од. | 135 | 30 | жовтень-листопад | власні кошти
14 | Заготівля снігоприбирального інвентарю (лопати снігоприбиральні) |  | шт. | 30 | 10 | жовтень | власні кошти
15 | Заготівля :
| - солі |  | кг | 1500 | 5 | жовтень | власні кошти
| - піску |  | т | 6 | 2.5 | жовтень | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 971
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| Всього |  |  |  | 971
19. КП "Тролейбусне депо № 3"
1 | Підготовка і утеплення труб системи опалення | поточний | пог.м | 200 | 97 | 2020-09-01 | власні кошти
2 | Підготовка опалювальної системи | поточний | шт. | 2 | 38 | 2020-09-01 | власні кошти
3 | Ревізія зливної каналізації головного виробничого корпусу | поточний | пог.м | 180 | 55 | 2020-09-01 | власні кошти
4 | Підготовка зливової каналізації | поточний | пог.м | 100 | 35 | 2020-09-01 | власні кошти
5 | Підготовка мереж водопроводу та утеплення труб водопроводу | поточний | пог.м | 200 | 31 | 2020-09-01 | власні кошти
6 | Ревізія обладнання мийно-прибирального комплексу | поточний | шт. | 8 | 95 | 2020-11-01 | власні кошти
7 | Ревізія КТП 630 і Тр-р 400 КВА | поточний | шт. | 2 | 90 | 2020-11-01 | власні кошти
8 | Ремонт та ревізія освітлення на робочих місцях | поточний | шт. | 200 | 80 | 2020-11-01 | власні кошти
9 | Ремонт доріг та тротуарів на території підприємства | поточний | м² | 1000 | 930 | 2020-09-01 | власні кошти
10 | Ревізія і ремонт снігоприбиральної техніки | поточний | шт. | 3 | 25 | 2020-09-01 | власні кошти
11 | Проведення сезонної підготовки рухомого складу | поточний | шт. | 86 | 570 | 2020-09-01 | власні кошти
12 | Утеплення в'їзних і виїзних воріт в будівлю "ГВК" | поточний | шт. | 8 | 25 | 2020-09-01 | власні кошти
13 | Ремонт оглядових канав в будівлі "ГВК" | поточний | шт. | 10 | 550 | 2020-11-01 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 2621
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| Всього |  |  |  | 2621
20. КП "Харківський метрополітен"
1 | Підготовка виробничих, службових, побутових та складських приміщень до роботи в зимових умовах | поточний | об´єкт | 4 | 75.15 | вересень | власні кошти
2 | Підготовка технологічного обладнання виробничих підрозділів до роботи взимку | поточний | од. | 58 | 39 | вересень | власні кошти
3 | Поповнення запасів цементу, піску для належного утримання споруд, пішохідних зон | – | т | 3.5 | 7.9 | вересень | власні кошти
|  |  | м³ | 8 | 2.7 | вересень | власні кошти
4 | Перевірка стану аварійно-відновлювальних засобів, поповнення їх до нормативних запасів | ТО | згідно норм оснащення |  | 11.6 | вересень | власні кошти
5 | Забезпечення працівників виробничих підрозділів утепленим спецодягом та спецвзуттям | – | од. | 137 | 106.4 | вересень | власні кошти
6 | Проведення навчання та інструктажів працівникам, які вперше будуть працювати взимку | – |  |  | - | вересень | власні кошти
7 | Підготовка теплопунктів, мереж теплопостачання (з обов’язковим очищенням сміттєзбірників, промивкою усіх відгалужень мереж та теплообмінників) на виробничих дільницях метрополітену | поточний | од. | 33 | 72.2 | вересень | власні кошти
8 | Підготовка та ремонт систем опалення, гарячого водопостачання, зливової каналізації | поточний | система | 9 | 190.2 | вересень | власні кошти
9 | Підготовка моторейкових та автотранспортних засобів до роботи взимку | поточний | од. | 63 | 122.7 | вересень | власні кошти
10 | Утеплення воріт головного корпусу депо "Московське" та "Салтівське" | поточний | од. | 35 | 24.55 | вересень | власні кошти
11 | Огляд і технічне обслуговування автоматичної та ручної пневмообдувки стрілок на паркових коліях депо "Московське" та "Салтівське" | ТО | об´єкт | 2 | 12.7 | вересень | власні кошти
12 | Перевірка стану та ремонт дверей типу "Метро" | поточний | од. | 756 | 11.3 | вересень | власні кошти
13 | Перевірка та обслуговувіання стрілочних електроприладів та колійних коробок, кабельних муфт, світлофорних щогл та голівок в депо "Московське" та "Салтівське" | поточний | од. | 120 | 11.75 | вересень | власні кошти
14 | Перевірка стану та ремонт фундаментів напільного обладнання паркових колій електродепо | поточний | од. | 72 | 2 | вересень | власні кошти
15 | Ревізія та ремонт обладнання засобів зв´язку на ТЧ-1, ТЧ-2, будинку управління | поточний | од. | 18 | 1.5 | вересень | власні кошти
16 | Захисне фарбування металевих елементів душкомбінату служби АТЗ, складських приміщень | поточний | м² | 120 | 4.2 | вересень | власні кошти
17 | Обслуговування, налагодження та забезпечення повірки пристроїв обліку води та тепла | ТО | од. | 101 | 65 | вересень | власні кошти
18 | Технічне обслуговування систем теплових завіс вестибюлів станцій | ТО | од. | 30 | 9.2 | вересень | власні кошти
19 | Утеплення дверних пройомів запасних виходів підстанцій | поточний | од. | 18 | 0.8 | вересень | власні кошти
20 | Поповнення трансформаторного масла для сезонної доливки в трансформатори ТМ на підстанціях | ТО | л | 1000 | 57.8 | Згідно графіку | власні кошти
21 | Забезпечення необхідного температурного режиму (ремонт та заміна печей ПЕТ) у приміщеннях наземних підстанцій Т-1÷Т-5, ПП-10/6, СТП-депо | поточний | од. | 9 | 15.9 | вересень | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 844.55
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 844.55
21. КП "Харків-Сигнал"
1 | Ремонт м'якої покрівлі виробничих та адміністративних приміщень | поточний | м² | 100 | 5.1 | 2020-09-15 | власні кошти
2 | Профілактичні роботи із забезпечення виробничих баз водою (ремонт засувок, забарвлення трубопроводів) | поточний | шт. | 5 засувок | 3.2 | 2020-09-10 | власні кошти
|  |  | пог.м | 10 |  |  | власні кошти
3 | Профілактичні роботи із забезпечення теплом виробничих і адміністративних приміщень (ремонт котлів, засувок, забарвлення трубопроводів і радіаторів) | поточний | шт. | 1 котел | 3.5 | 2020-10-15 | власні кошти
|  |  | пог.м | 20 |  |  | власні кошти
4 | Ремонт віконних рам в адміністративних і виробничих приміщеннях | поточний | шт. | 18 | 3.3 | 2020-10-15 | власні кошти
5 | Встановлення теплових штор на дверних отворах виробничих приміщень | поточний | шт. | 3 | 3.5 | 2020-10-15 | власні кошти
6 | Заготівля дров та вугілля | - | м³ | 150 | 34 | 2020-10-15 | власні кошти
|  | - | т | 10 | 54 | 2020-10-15 | власні кошти
7 | Придбання піску | - | м³ | 2 | 1 | 2020-10-15 | власні кошти
8 | Очищення оглядових колодязів світлофорної каналізації | поточний | шт. | 25 | 4.8 | 2020-10-15 | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 112.4
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 112.4
22. Заклади охорони здоров'я
Шевченківський район
1 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 11 | 40.4 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 15.745 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Ремонт мереж опалення, водопостачання | капітальний | пог.м | 159 | 438.2 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
4 | Ремонт вентиляційних систем | капітальний | пог.м | 75 | 589.77 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
5 | Ремонт електричних мереж | капітальний | м² | 705 | 1135 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
6 | Ремонт електрощитової №1 | капітальний | од. | 1 | 1485.35 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
7 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 10 | ІІІ квартал | власні кошти
8 | Заміна віконних блоків | капітальний | од. | 2 | 5.2 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
9 | Закупівля піску |  | т | 1 | 1.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 67.645
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 3653.52
| ВСЬОГО |  |  |  | 3721.165
2 | КНП "Харківська міська поліклініка № 8"
1 | Підготовка системи централізованого опалення та теплового пункту | поточний | од. | 1 | 10 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 3.5 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 5 | 3 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 19
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 19
3 | КНП "Харківська міська поліклініка № 26"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 350 | 45 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 6.6 | І квартал | власні кошти
4 | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | поточний | пог.м | 30 | 27 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 98.6
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 98.6
4 | КНП "Харківська міська поліклініка № 17"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 6.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 6.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 6.5
5 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 14"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 2 | ІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Заміна віконних блоків на енергозберігаючі | капітальний | од | 27 | 507.4 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
[5 empty] | 118.142 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля солі та піску |  | т | 0.1 | 0.2 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 119.342
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 509.4
| ВСЬОГО |  |  |  | 628.742
6 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 4"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од | 3 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 4 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 40 | 1.1 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 6.1
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 6.1
7 | КНП "Харківський міський пологовий будинок № 1"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 5.3 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж |  | ТО |  | 4.3 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів |  |  |  | 5.5 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля солі та піску |  | т | 0.3 | 0.2 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 15.3
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 15.3
8 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 7"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 5.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж |  | ТО |  | 4 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 2 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 11.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 11.5
9 | КНП "Шкірно-венерологічний диспансер № 1"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 3.6 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 3.6
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 3.6
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 347.587
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 4162.92
| ВСЬОГО |  |  |  | 4510.507
Київський район
10 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 14 ім.проф. Л.Л. Гіршмана"
1 | Підготовка систем централізованого опалення та теплових пунктів | поточний | од. | 2 | 17 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 10 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний | од. |  | 2.5 | І квартал | власні кошти
4 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ПО |  |  | 19 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Закупівля піску |  | т | 1 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 40.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 40.5
11 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 27"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 3 | 12 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт електропроводки та ел.обладнання | поточний | пог.м | 200 | 6 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Проведення заміру опору ізоляції | ТО |  |  | 3.8 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Придбання вугілля для вугільної котельні |  | т | 25 | 95.04 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
5 | Ремонт трубопроводів водопостачання | поточний | пог.м | 50 | 15 | ІІІ квартал | власні кошти
6 | Прочистка димоходів та вентиляційних каналів | поточний |  |  | 2 | ІІІ квартал | власні кошти
7 | Ремонт покрівлі гаражу | поточний | м² | 47.5 | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
8 | Ремонт цоколю будівлі | поточний | м² | 83 | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 78.8
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 95.04
| ВСЬОГО |  |  |  | 173.84
12 | КНП "Харківська міська лікарня № 28"
1 | Підготовка систем центрального опалення | поточний | од. | 3 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 2 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Прочистка вентиляційних каналів |  |  |  | 0.5 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
4 | Заміна вікон на енергозберігаючі | поточний | од | 4 | 27.8 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 30.3
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 2.5
| ВСЬОГО |  |  |  | 32.8
13 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 30"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Заміна приладу холодної води | поточний | од. | 1 | 0.93 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 7 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Прочистка вентиляційних каналів |  |  |  | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Закупівля піску |  | т | 0.5 | 1.6 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 17.03
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 17.03
14 | КНП "Харківська міська студентська лікарня"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 4 | 23.5 | ІІ квартал | бюджет м.Харкова
[5 empty] | 46.45 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання та водопостачання | поточний | пог.м | 850 | 800 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 4 | ІІ квартал | власні кошти
4 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 12.5 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 400 | 47.5 | ІІІ квартал | власні кошти
[5 empty] | 63 |  | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 910.45
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 86.5
| ВСЬОГО |  |  |  | 996.95
15 | КНП "Харківська міська поліклініка № 10"
1 | Підготовка систем центрального опалення та теплових пунктів | поточний | од. | 2 | 3 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Заміна арматури систем опалення та водопостачання | од. | од | 282 | 25.6 | ІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Ремонт ганку та цоколю фасаду будівлі | п | м² | 200 | 99 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Ремонт фасаду | поточний | м² | 50 | 10 | ІІІ квартал | власні кошти
6 | Закупівля піску |  | т | 2 | 3 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 135
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 25.6
| ВСЬОГО |  |  |  | 160.6
16 | КНП"Харківська міська дитяча поліклініка № 23"
1 | Підготовка систем центрального опалення | поточний | од. | 3 | 18.05 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж опалення | поточний | пог.м | 20.5 | 60 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 140 | 3.7 | ІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 1.5 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 84.25
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 84.25
17 | КНП "Харківський міський пологовий будинок № 3"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 12.2 | ІІ квартал | власні кошти
2 | Прочистка димоходів та вентканалів | поточний |  |  | 0.8 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Ремонт систем теплопостачання та водопостачання | поточний | пог.м | 100 | 6 | ІІ квартал | власні кошти
4 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 5 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
5 | Закупівля піску |  | т | 3 | 1 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 19.2
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 5.8
| ВСЬОГО |  |  |  | 25
18 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 1"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 |  | ІІІ квартал
2 | Ремонт фасаду | поточний | м² | 50 | 4 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 3 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 2.3 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 9.3
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 9.3
19 | КНП "Харківський міський психоневрологичний диспансер № 3"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 0.15 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мреж теплопостачання | поточний | пог.м | 26 | 15.5 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 800 | 18.7 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 5 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Заміна віконних блоків | поточний | од. | 4 | 28.83 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 68.18
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 68.18
20 | КНП "Харкіський міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 5"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 2 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 6 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 0.2 | 0.3 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
5 | Ремонт інженерних мреж | поточний | пог.м | 15 | 4 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 7
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 6.3
| ВСЬОГО |  |  |  | 13.3
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 1400.01
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 221.74
| ВСЬОГО |  |  |  | 1621.75
Слобідський район
21 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 13"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 8.75 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 5 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 1 | 0.8 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 34.55
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 34.55
22 | КНП "Харківська міська поліклініка № 21"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | -
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 9 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 9
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 9
23 | КНП"Харківська міська поліклініка № 19"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 5.3 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 2.8 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 12 | 0.65 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 0.2 | 0.75 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 1.4
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 8.1
| ВСЬОГО |  |  |  | 9.5
24 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 1"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 0.6 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
2 | Заміна внутрішніх дверних блоків | поточний | од. | 5 | 45.5 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 5 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
4 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання та водопостачання | поточний | пог.м | 78 | 73.6 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 119.1 | ІІІ квартал
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 5.6
| ВСЬОГО |  |  |  | 124.7
25 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 2"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 0.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 3.4 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Закупівля піску |  | т | 0.2 | 0.15 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Прочистка вентканалів | поточний |  |  | 2.7 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 6.75
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 6.75
26 | КНП "Харківський міський шкірно-венерологічний диспансер № 4"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 0.14 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 1.7 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0.14
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 1.7
| ВСЬОГО |  |  |  | 1.84
РАЗОМ по району:
| Власні кошти |  |  |  | 170.94
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 15.4
| ВСЬОГО |  |  |  | 186.34
Новобаварський район
27 | КНП "Харківська міська лікарня № 3"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 2.5 | ІІ квартал | бюджет м.Харкова
2 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 400 | 174 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 4.8 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
4 | Закупівля піску | - | т | 0.4 | 0.4 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 174.4
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 7.3
| ВСЬОГО |  |  |  | 181.7
28 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 31"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 2.3 | III квартал | власні кошти
2 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 2.4 | III квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 13 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 1 | 1.2 | III квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 18.9
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 18.9
29 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 2"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 3 | 13.3 | III квартал | власні кошти
2 | Прочистка вентиляційних каналів |  |  |  | 2 | II квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 25 | III квартал | власні кошти
4 | Ремонт інженерних мереж | поточний | пог.м | 140 | 16 | II квартал | власні кошти
5 | Закупівля піску |  | т | 2 | 1 | II квартал | власні кошти
6 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 50 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
7 | Ремонт покрівлі | поточний | м² | 400 | 420 | III квартал | власні кошти
8 | Ремонт фасаду | поточний | м² | 300 | 4 | II квартал | власні кошти
9 | Заміна віконних блоків | поточний | од. | 1 | 17
| Власні кошти |  |  |  | 500.8
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 500.8
30 | КНП "Харківська міська поліклініка № 22"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | - | ІІІ квартал
2 | Прочистка димових та вентиляційних каналів | поточний |  |  | 6.8 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО | од. |  | 8 | I квартал | бюджет м.Харкова
4 | Заміна дверей | поточний |  | 1 | 12.2 | II квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 12.2
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 14.8
| ВСЬОГО |  |  |  | 27
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 706.3
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 22.1
| ВСЬОГО |  |  |  | 728.4
Холодногірський район
31 | КНП "Харківська міська поліклініка № 24"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 5 | 13 | III квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж | капітальний | пог.м | 280 | 462 | III квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 29 | ІV квартал | власні кошти
4 | Прочистка вентиляційної системи та димоходів | поточний | од |  | 7.5 | III квартал | власні кошти
5 | Заміна віконних блоків | капітальний | од. | 38 | 1397 | III квартал | власні кошти
6 | Закупівля піску |  | т | 1 | 0.7 | III квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 1909.2
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 1909.2
32 | КНП "Харківська міська дитяча клінічна лікарня № 19"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 3 | 3.3 | III квартал | бюджет м.Харкова
2 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 2 | II квартал | бюджет м.Харкова
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 10 | I квартал | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 15.3
| ВСЬОГО |  |  |  | 15.3
33 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 8"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 0.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 4 | ІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 1.2 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 0.5 | 0.8 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 2.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 4
| ВСЬОГО |  |  |  | 6.5
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 1911.7
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 19.3
| ВСЬОГО |  |  |  | 1931
Московський район
34 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 2"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 5 | 16.2 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 18 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 34.5 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 275 | 21.5 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Закупівля піску |  | т | 20 | 9.7 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 99.9
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 99.9
35 | КНП "Харківська клінічна багатопрофільна лікарня № 17"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 6 | 25 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 11 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Закупівля піску |  | т | 3 | 2 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 38
| ВСЬОГО |  |  |  | 38
36 | КНП "Харківська міська поліклініка № 6"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 0.54 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
2 | Заміна внутрішніх дверних блоків | капітальний | од. | 51 | 665 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 4 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 669.54
| ВСЬОГО |  |  |  | 669.54
37 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 7"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | - | ІІІ квартал
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 4 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Закупівля піску |  | т | 0.5 | 0.2 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Ремонт фасаду | поточний | м2 | 35 | 200 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 200.2
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 4
| ВСЬОГО |  |  |  | 204.2
38 | КНП "Харківська міська поліклініка № 11"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 9.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання та водопостачання | поточний | пог.м | 45 | 15 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 14 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 0.5 | 0.5 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Ремонт вимощення | поточний | пог.м | 40 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 41.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 41.5
39 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 12"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 6.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 4 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Закупівля піску |  | т | 0.3 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 11.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 11.5
40 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 13"
1 | Підготовка системи централізованого опалення та теплового пункту | поточний | од. | 2 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання та водопостачання | поточний | пог.м | 50 | 100 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 4 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
4 | Закупівля піску |  | т | 0.5 | 0.6 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Ремонт електрообладнання та заземляючих присторїв | поточний |  |  | 40 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 141.6
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 4
| ВСЬОГО |  |  |  | 145.6
41 | КНП "Харківська міська поліклініка № 20"
1 | Підготовка систем централізованого опалення та теплових пунктів | поточний | од. | 4 | - | ІІІ квартал
2 | Прочистка вентканалів | поточний |  |  | 1.2 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 18 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 2 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Заміна стояків пожежного водпостачання | капітальний | пог.м | 20 | 32.5 | ІІІ квартал | власні кошти
6 | Обробка дерев҆`яних конструкцій горищ вогнеганим розчином | поточний | м² | 996 | 15 | ІІІ квартал | власні кошти
7 | Ремонт ганку будівлі | поточний | м² | 17.1 | 42.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 111.7
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 111.7
42 | КНП "Харківський міський клінічний пологовий будинок № 2 ім. М.Х. Гельферіха"
1 | Підготовка систем централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 12 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання, гарячого та холодного водопостачання | поточний | пог.м | 18 | 18 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 8 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 3 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 41
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 41
43 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 6"
1 | Підготовка системи центрального опалення | поточний | од. | 1 | 2.5 | ІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 2 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 1 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 5.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 5.5
44 | КНП "Харківська міська дитяча стоматологічна поліклініка № 1"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 2.8 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж | поточний | пог.м | 15 | 3 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | поточний | од |  | 3.5 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску та солі |  | т | 0.5 | 1.3 | ІІI квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 10.6
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 10.6
45 | КНП "Харківський міський шкірно-венерологічний диспансер № 2"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 3 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 30 | 1.23 | ІІ квартал | бюджет м.Харкова
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 5.4 | І квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 0.5 | 0.3 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 8.7
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 1.23
| ВСЬОГО |  |  |  | 9.93
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 672.2
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 716.77
| ВСЬОГО |  |  |  | 1388.97
Індустріальний район
46 | КНП "Харківська міська поліклініка № 18"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 300 | 1.5 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 4 | ІІ квартал | власні кошти
4 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання та водопостачання | поточний | пог.м | 50 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Закупівля піску |  | т | 0.5 | 1.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 14.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 14.5
47 | КНП "Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25"
1 | Підготовка систем центрального опалення | поточний | од. | 8 | 22 | ІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 70 | 5.2 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Ремонт системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення | поточний | пог.м | 30 | 6 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 30 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Ремонт покрівлі | поточний | м2 | 100 | 16 | ІІІ квартал | власні кошти
6 | Закупівля піску |  | т | 6 | 4 | ІІІ квартал | власні кошти
7 | Заміна радіаторів опалення | поточний | од. | 12 | 26.4 | ІІІ квартал | власні кошти
8 | Заміна віконних блоків на енергозберігаючі | поточний | од. | 10 | 25 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 134.6
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 134.6
48 | КНП "Харківська міська поліклініка № 9"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 4.5 | ІІI квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 5.5 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Закупівля піску |  | т | 3 | 0.5 | ІІI квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 10.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 10.5
49 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 16"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 5 | ІІI квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 3.5 | ІІI квартал | бюджет м.Харкова
3 | Закупівля піску |  | т | 0.2 | 0.2 | ІІI квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 5.2
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 3.5
| ВСЬОГО |  |  |  | 8.7
50 | КНП "Харківська дитяча міська клінічна лікарня № 16"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 2.6 | ІІI квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 9 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Закупівля піску |  | т |  | 0.5 | ІІI квартал | власні кошти
4 | Ремонт інженерних мереж | поточний | пог.м | 20 | 8 | ІІI квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 20.1
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 20.1
51 | КНП "Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 1.5 | ІІI квартал | власні кошти
2 | Заміна бойлеру | капітальний | од. | 1 | 400 | ІІI квартал | бюджет м.Харкова
3 | Закупіля піску |  | т | 0.5 | 0.7 | ІІI квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 2.2
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 400
| ВСЬОГО |  |  |  | 402.2
52 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 5"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 4 | ІІI квартал | власні кошти
2 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 0.8 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 14 | ІІI квартал | бюджет м.Харкова
4 | Закупівля піску |  | т | 0.3 | 1.2 | ІІI квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 6
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 14
| ВСЬОГО |  |  |  | 20
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 193.1
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 417.5
| ВСЬОГО |  |  |  | 610.6
| Немишлянський район | [6 empty] | немішлянский
53 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 7"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 3.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 5.2 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 3.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 5.2
| ВСЬОГО |  |  |  | 8.7
54 | КНП "Харківська міська клінічна лікарня № 8"
1 | Підготовка системи центрального опалення | поточний | од. | 1 | 5.3 | ІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 8 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 5 | ІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т |  | 1.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 19.8
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 19.8
55 | КНП "Харківська міська багатопрофільна лікарня № 18"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 3 | 21.4 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Прочистка димоходів та вентиляційних каналів | поточний |  |  | 5 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 2 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 48.9
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 48.9
56 | КНП "Харківська міська дитяча лікарня № 5"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 6 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
2 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання, гарячого та холодного водопостачання | поточний | пог.м | 100 | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 8 | ІІ квартал | бюджет м.Харкова
4 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 200 | 7 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Закупівля піску |  | т | 0.8 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 28
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 14
| ВСЬОГО |  |  |  | 42
57 | КНП "Харківська міська поліклініка № 3"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 2 | 0.8 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 10 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка димоходів та вентиляційних каналів | поточний |  |  | 0.8 | ІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 1 | 0.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 12.1
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 12.1
58 | КНП "Харківська міська поліклініка № 5"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 9.9 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт інженерних мереж теплопостачання та водопостачання | поточний | пог.м | 40 | 12.6 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 120 | 12 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 4 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 3.5 | ІІІ квартал | власні кошти
6 | Закупівля піску |  | т | 4 | 2 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 44
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 44
59 | КНП "Харківська міська дитяча поліклініка № 15"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 2 | - | ІІІ квартал
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 4 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Заміна внутрішніх дверних блоків | поточний | од. | 18 | 189.98 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 193.98
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 193.98
60 | КНП "Харківський міський перинатальний центр"
1 | Підготовка систем центрального опалення | поточний | од. | 2 | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 20 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 42.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 42.5
61 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 3"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 4.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Заміна віконних блоків | поточний | од. | 2 | 7 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 3.5 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Заміна дверних блоків | поточний | пог.м | 2 | 4 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 19
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 19
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 411.78
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 19.2
| ВСЬОГО |  |  |  | 430.98
Основ'янський район
62 | КНП "Харківська міська поліклініка № 25"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 15 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Ремонт електричних мереж | поточний | пог.м | 30 | 15 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 14.6 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
4 | Прочистка димових та вентиляційних каналів | поточний |  |  | 10.6 | ІІІ квартал | бюджет м.Харкова
5 | Заміна віконних блоків на енергозберігаючі | поточний | од. | 10 | 60.5 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 90.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 25.2
| ВСЬОГО |  |  |  | 115.7
63 | КНП "Харківська міська дитяча клінічна лікарня № 24"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 4 | 7.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 9 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 0.2 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т | 0.1 | 0.1 | ІІІ квартал | власні кошти
5 | Заміна віконних блоків | капітальний | од. | 3 | 30 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 46.8
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 46.8
64 | КНП "Харківський міський клінічний пологовий будинок № 7"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | 22.5 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 10 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  |  | 2.9 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Закупівля піску |  | т |  | 0.81 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 36.21
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 36.21
65 | КНП "Харківська міська лікарня № 1"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 4 | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Вимірювання опору ізоляції електричних мереж | ТО |  |  | 1 | ІІІ квартал | власні кошти
3 | Прочистка вентиляційних каналів | поточний |  | 30 | 2 | ІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 4
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 4
66 | КНП "Харківська міська стоматологічна поліклініка № 4"
1 | Підготовка системи централізованого опалення | поточний | од. | 1 | - | ІІІ квартал | власні кошти
2 | Прочистка вентиляційних каналів |  |  |  | 0.5 | ІІ квартал | власні кошти
3 | Вимірювання опору ізоляції електромереж | ТО |  |  | 2.5 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Обробка дерев҆`яних конструкцій горищ вогнеганим розчином | поточний | м² | 684 | 15.1 | ІІІ квартал | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 18.1
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 0
| ВСЬОГО |  |  |  | 18.1
РАЗОМ ПО РАЙОНУ:
| Власні кошти |  |  |  | 195.61
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 25.2
| ВСЬОГО |  |  |  | 220.81
ВСЬОГО ПО ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я , у т.ч.:
| Власні кошти |  |  |  | 6009.227
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 5620.13
| ВСЬОГО |  |  |  | 11629.357
23. Заклади соціального захисту населення
Територіальний центр надання соціальних послуг Шевченківського району міста Харкова
1 | Ремонт фасадів частини нежитлової будівлі і входу | капітальний | м2 | 130 | 390.05 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
2 | Ремонт запасного входу в територіальний центр | поточний | шт. | 1 | 0 | липень | бюджет м. Харкова
3 | Технічне обслуговування систем водопостачання, теплопостачання, каналізації | поточний | пог. м | 92 | 0 | липень | бюджет м. Харкова
4 | Монтаж систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу приміщень | поточний | м2 | 767 | 199.11 | червень | бюджет м. Харкова
5 | Технічне обслуговування системи зливної каналізації | поточний | пог. м | 18 | 0 | липень | бюджет м. Харкова
6 | Встановлення вимірювального обладнення (встановлення лічильника) | поточний | шт. | 1 | 39.98 | червень | бюджет м. Харкова
7 | Ремонт цоколя | поточний | м2 | 63 | 0.52 | липень-вересень | бюджет м. Харкова
8 | Заготівня пісчано-сольової суміші | поточний | м3 | 0.3 | 0 | вересень | бюджет м. Харкова
9 | Монтаж пожежонебезпечних засобів електрооснащення приміщення | поточний | пог.м | 130 | 91.88 | червень | бюджет м. Харкова
10 | Ремонт та фарбування огорожи та воріт | поточний | м2 | 18 | 0.62 | серпень | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 722.16
| ВСЬОГО |  |  |  | 722.16
Територіальний центр надання соціальних послуг Новобаварського району міста Харкова
1 | Ремонтні роботи водомережі | поточний | пог. м | 1.5 | 0.9 | травень | власні кошти
2 | Утеплення фасаду будівлі | капітальний | м2 | 256 | 435 | квітень-червень | бюджет м. Харкова
3 | Заміна труби | поточний | пог.м | 2 | 0.4 | травень | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 1.3
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 435
| ВСЬОГО |  |  |  | 436.3
Територіальний центр надання соціальних послуг Київського району міста Харкова
Теплова рамка:
1 | Гідравлічні випробування | поточний | од. | 1 | - | ІІ квартал
2 | Гідропромивка системи | поточний | од. | 1 | - | ІІ квартал
3 | Повірка манометрів | ТО | шт. | 5 | 0.64 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
Протипожежні заходи:
4 | Перезарядка вогнегасників | ТО | шт. | 5 | 0.7 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
5 | Виміри опору ізоляції електромереж | ТО | послуга | 1 | 0.956 | ІV квартал | бюджет м. Харкова
6 | Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення | ТО | посл. | 1 | 80 | ІІ квартал | бюджет м. Харкова
7 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища | ТО | посл. | 1 | 20 | ІІ квартал | бюджет м. Харкова
Підготовка автоторанспорту:
8 | Діагностика та ремонт автотранспорту | поточний | послуга | 1 | 3.86 | ІІ квартал | бюджет м. Харкова
9 | Страхування водія та автотранспорту | - | послуга | 2 | 1.04 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
Підготовка будівлі (ремонтні роботи)
10 | Внутрішні оздоблювальні роботи (стін, стелі, підлоги, укосів) | поточний | м2 | 605 | 102.48 | ІІ-ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 209.676
| ВСЬОГО |  |  |  | 209.676
Територіальний центр надання соціальних послуг Слобідського району міста Харкова
1 | Заміна підлоги | капітальний | м2 | 16.2 | 48 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
2 | Штукатурка стін, обклеювання шпалерами | капітальний | м2 | 105 | 98.19 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
3 | Заміна дверей | капітальний | шт. | 4 | 32 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
4 | Ремент стелі, поклейка шпалер | капітальний | м2 | 33 | 38 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
5 | Заміна електропроводки | капітальний | пог. м | 60 | 15 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
6 | Заміна вимикачів і розеток | капітальний | шт. | 6 | 1.5 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
7 | Заміна внутрішніх сходів | капітальний | м2 | 7 | 133.1 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
8 | Заміна внутрішніх сходів | поточний | м2 | 7 | 133.1 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
9 | Встановлення пожежної сигналізації | поточний | шт. | 1 | 59.7 | квітень | бюджет м. Харкова
10 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища | поточний | м2 | 369 | 7.3 | квітень | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 565.89
| ВСЬОГО |  |  |  | 565.89
Територіальний центр надання соціальних послуг Холодногірського району міста Харкова
1 | Укладання додаткової угоди до договору на постачання тепла |  | послуга | 1 | - | січень | бюджет м. Харкова
2 | Виміри опору ізоляції в приміщенні терцентру | ТО | послуга | 1 | 1.12 | березень | бюджет м. Харкова
3 | Перевірка технічного стану споруди терцентру | поточний | послуга | 1 | - | квітень
4 | Здійснення перевірки, промивку мережі опалення будівлі терцентру | поточний | послуга | 1 | - | вересень
5 | Здійснення ревізії запорної арматури мережі опалення будівлі терцентру | поточний | послуга | 2 | - | вересень
6 | Повірка манометрів | ТО | шт. | 5 | 0.132 | червень | бюджет м. Харкова
7 | Ремонт частини будинку терцентру з посиленням зовнішніх стін у нежитловому будинку літ. "А-2" по вул. В.Панасівській, б. 34-А: | капітальний | м2 | 67.7 | 209.475 | березень | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 210.727
| ВСЬОГО |  |  |  | 210.727
Територіальний центр надання соціальних послуг Московського району міста Харкова
1 | Повірка манометрів | ТО | шт. | 7 | 0.4 | 01.06.2020 | власні кошти
2 | Заготівля посипного матеріалу |  | м3 | 1.5 | 0.5 | 01.10.2020 | власні кошти
3 | Придбання ламп накалювання (60 Вт, 36 Вт) | поточний | шт. | 50 | 2.6 | 01.05.2020 | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0.9
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 2.6
| ВСЬОГО |  |  |  | 3.5
Територіальний центр надання соціальних послуг Індустріального району міста Харкова
1 | Ремонт приміщень |  | од. | 1 | 99.996 | лютий | бюджет м. Харкова
2 | Проведення робіт з ремонту автотранспорту | поточний | од. | 1 | 6.99 | березень | бюджет м. Харкова
3 | Страхування водія, автотранспорту | послуга | од. | 1 | 1.204 | грудень | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 108.19
| ВСЬОГО |  |  |  | 108.19
Територіальний центр надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова
1 | Встановлення системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | послуга | од. | 1 | 179.44 | березень-квітень | бюджет м. Харкова
2 | Придбання вогнегасників | - | од. | 2 | 1.08 | квітень-червень | бюджет м. Харкова
3 | Ремонт частини фасаду нежитлової будівлі з заміною вікон | капітальний | од. | 6 | 360 | березень-липень | бюджет м. Харкова
4 | Перевірити теплоізоляцію трубопроводів системи опалення | ТО | пог.м |  | - | липень
5 | Огляд і необхідний ремонт рамки системи опалення. Повірка манометрів | поточний | шт. | 4 | 0.6 | липень | власні кошти
6 | Організувати проведення гідравлічного випробування системи опалення | ТО | пог.м |  | - | липень
7 | Провести перевірку ущільнення дверей, утеплення вікон | поточний | од. | 8 | - | вересень-жовтень
8 | Налаштування металопластикових вікон на зимовий режим | поточний | од. | 32 | - | вересень-жовтень
| Власні кошти |  |  |  | 0.6
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 540.52
| ВСЬОГО |  |  |  | 541.12
Територіальний центр надання соціальних послуг Основ'янського району міста Харкова
1 | Ремонт частини фасаду, частини системи опалення та зали відділення денного перебування, в т.ч.: | капітальний | м2 | 156.9 | 586.6 | квітень-серпень | бюджет м. Харкова
| Ремонт частини фасаду |  |  | 41.2
| Ремонт частини приміщення |  |  | 115.7
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 586.6
| ВСЬОГО |  |  |  | 586.6
Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб
1 | Повірка манометрів | ТО | шт. | 9 | 0.5 | липень-серпень | бюджет м. Харкова
2 | Благоустрій території, а саме: | капітальний |  |  | 484.3 | квітень-травень | бюджет м. Харкова
| Розбирання асфальтобетонних покриттів (дороги та майданчики) |  | м3 | 43.61
| Установлення залізобетонних одностоякових опор (зовнішнє електроосвітлення) |  | од. | 8
3 | Промивка системи опалення (гідравлічні випробування) | ТО | шт. | 1 | - | серпень
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 484.8
| ВСЬОГО |  |  |  | 484.8
Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"
1 | Гідравлічні випробування опалювальної системи, промивка системи опалення | ТО | послуга | 1 | 2.54 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
2 | Повірка та встановлення лічильників води, манометрів | ТО | шт. | 7 | 0.9 | ІІ-ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
3 | Виміри опору ізоляції електропроводки | ТО |  | 1 | 1.2 | ІІІ квартал | власні кошти
4 | Обслуговування протипожежної сигналізації в приміщенні центру | поточний | м2 | 1200 | 12 | І-ІV квартал | бюджет м. Харкова
5 | Зарядка вогнегасників | послуга | шт. | 14 | 2 | ІІ квартал | бюджет м. Харкова
6 | Ремонт приміщення | поточний | м2 | 54 | 275.7 | ІІ-ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
7 | Ремонт систем опалення, холодної та гярячої води |  | пог.м | 239 |  |  | бюджет м. Харкова
8 | Ремонт фасаду будівлі центру (утеплення) | капітальний | м2 | 4160 | 511.4 | ІІ-ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
9 | Ремонт автотранспорту, діагностика | поточний | шт. | 1 | 4 | І-ІV квартал | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 1.2
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 808.54
| ВСЬОГО |  |  |  | 809.74
Соціальний готель
1 | Ремонт і технічне обслуговування систем централізованого опралення | послуга | од. | 1 | 14.582 | жовтень | бюджет м. Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 14.582
| ВСЬОГО |  |  |  | 14.582
ВСЬОГО ПО ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ , у т.ч.:
| Власні кошти |  |  |  | 4
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 4689.285
| ВСЬОГО |  |  |  | 4693.285
24. Заклади освіти
1 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №333 | капітальний | буд. | 1 | 5158.81 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
2 | Ремонт покрівлі / ЗДО №376 | капітальний | м² | 500 | 386.82 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
3 | Ремонт покрівлі / ЗДО №150 | капітальний | м² | 600 | 537.6 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
4 | Ремонт покрівлі / ЗДО №453 | капітальний | м² | 620 | 566.26 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
5 | Ремонт покрівлі / ЗДО №93 | капітальний | м² | 680 | 661.78 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
6 | Ремонт покрівлі / ЗДО №457 | капітальний | м² | 300 | 264.88 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
7 | Ремонт покрівлі / ЗДО №307 | капітальний | м² | 320 | 295.75 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
8 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №378 | капітальний | м² | 60 | 80.92 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
9 | Заміна віконних прорізів / ЗДО № 280 | капітальний | м² | 100 | 82.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
10 | Заміна віконних прорізів / ЗДО № 457 | капітальний | м² | 40 | 93.33 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
11 | Заміна віконних прорізів / ЗДО № 463 | капітальний | м² | 100 | 101.88 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
12 | Заміна віконних прорізів / ЗДО № 268 | капітальний | м² | 80 | 105.79 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
13 | Заміна віконних прорізів / ЗДО № 272 | капітальний | м² | 100 | 115.1 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
14 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №322 | капітальний | м² | 200 | 107.2 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
15 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №400 | капітальний | м² | 70 | 107.01 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
16 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №150 | капітальний | м² | 45 | 179.88 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
17 | Ремонтінженерних систем / ЗДО №453 | капітальний | буд. | 1 | 150.3 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
18 | Ремонт павильону / ЗДО №378 | капітальний | шт | 1 | 191.71 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
19 | Ремонт огорожі / ЗДО №439 | капітальний | пог.м | 600 | 499.99 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
20 | Ремонт санвузла / ЗДО №193 | капітальний | буд. | 1 | 203.42 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
21 | Встановлення ДІМ / ЗДО №93 | капітальний | шт | 1 | 156.55 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
22 | Встановлення ДІМ / ЗДО №400 | капітальний | шт | 1 | 124.08 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
23 | Встановлення ДІМ / ЗДО №427 | капітальний | шт | 1 | 161.09 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
24 | Загальнобудівельні роботи/ ЗДО №108 | капітальний | буд. | 1 | 1472.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
25 | Ремонт асфальтобетонного покриття/ ЗДО №119 | капітальний | м² | 600 | 601.54 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
26 | Ремонт басейну / ЗДО №123 | капітальний | буд. | 1 | 4800 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
27 | Ремонт шиферної покрівлі / ЗДО №36 | капітальний | м² | 150 | 243.06 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
28 | Ремонт покрівлі / ЗДО №109 | капітальний | м² | 150 | 106.68 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
29 | Ремонт шиферної покрівлі / ЗДО №396 | капітальний | м² | 200 | 198.65 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
30 | Ремонт покрівлі / ЗДО №413 | капітальний | м² | 300 | 200.52 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
31 | Ремонт покрівлі / ЗДО №74 | капітальний | м² | 270 | 179.65 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
32 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №66 | капітальний | буд. | 1 | 160 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
33 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №464 | капітальний | буд. | 1 | 419.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
34 | Ремонт санвузла / ЗДО №410 | капітальний | буд. | 1 | 252.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
35 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№100 | капітальний | буд. | 1 | 1421.36 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
36 | Роботи з реставрації фасаду будівлі / ЗНЗ№1 | капітальний | буд. | 1 | 4000 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
37 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №180 | капітальний | буд. | 1 | 197.45 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
38 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№134 | капітальний | буд. | 1 | 200.68 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
39 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№17 | капітальний | буд. | 1 | 762.24 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
40 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№158 | капітальний | буд. | 1 | 802.6 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
41 | Ремонт санвузла / ЦПО "Вектор" | капітальний | буд. | 1 | 259.17 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
42 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №373 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
43 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №382 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
44 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №413 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
45 | Встановлення ДІМ / ЗДО №2 | капітальний | шт | 1 | 148.46 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
46 | Встановлення ДІМ / ЗДО №87 | капітальний | шт | 1 | 142.2 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
47 | Встановлення ДІМ / ЗДО №242 | капітальний | шт | 1 | 191.04 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
48 | Встановлення ДІМ / ЗДО №373 | капітальний | шт | 1 | 124.08 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
49 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №440 | капітальний | буд. | 1 | 1456.83 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
50 | Ремонт покрівлі / ЗДО №28 | капітальний | м² | 350 | 254.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
51 | Ремонт покрівлі / ЗДО №292 | капітальний | м² | 350 | 261.36 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
52 | Ремонт покрівлі / ЗДО №317 | капітальний | м² | 350 | 270 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
53 | Ремонт покрівлі / ЗДО №199 | капітальний | м² | 520 | 540 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
54 | Ремонт покрівлі / ЗДО №115 | капітальний | м² | 300 | 222.44 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
55 | Ремонт покрівлі / ЗДО №137 | капітальний | м² | 300 | 173.96 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
56 | Ремонт покрівлі / ЗДО №270 | капітальний | м² | 300 | 203.81 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
57 | Ремонт покрівлі / ЗДО №55 | капітальний | м² | 350 | 460 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
58 | Ремонт покрівлі / ЗДО №117 | капітальний | м² | 300 | 225 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
59 | Ремонт покрівлі / ЗДО №85 | капітальний | м² | 300 | 209.74 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
60 | Ремонт покрівлі / ЗДО №39 | капітальний | м² | 300 | 226.57 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
61 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №100 | капітальний | буд. | 1 | 152.53 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
62 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №292 | капітальний | буд. | 1 | 134.06 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
63 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №270 | капітальний | буд. | 1 | 126.65 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
64 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №33 | капітальний | буд. | 1 | 252.4 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
65 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №124 | капітальний | буд. | 1 | 288.92 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
66 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №79 | капітальний | буд. | 1 | 280.86 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
67 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №12 | капітальний | буд. | 1 | 149.52 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
68 | Ремонт огрожі / ЗНЗ№97 | капітальний | пог.м | 420 | 419.79 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
69 | Ремонт огрожі / ЗНЗ№141 | капітальний | пог.м | 40 | 499.7 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
70 | Ремонт огрожі / ЗНЗ№144 | капітальний | пог.м | 430 | 447.25 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
71 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №126 | капітальний | буд. | 1 | 2260.82 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
72 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №282 | капітальний | буд. | 1 | 1030.35 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
73 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №100 | капітальний | буд. | 1 | 24.42 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
74 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №336 | капітальний | буд. | 1 | 27.78 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
75 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ №844 | капітальний | буд. | 1 | 33.58 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
76 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №79 | капітальний | буд. | 1 | 27.8 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
77 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №80 | капітальний | буд. | 1 | 22.92 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
78 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №156 | капітальний | буд. | 1 | 34.69 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
79 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №58 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
80 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №84 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
81 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №198 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
82 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №367 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
83 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №375 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
84 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №440 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
85 | Встановлення ДІМ / ЗДО №108 | капітальний | шт. | 1 | 150 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
86 | Встановлення ДІМ / ЗДО №85 | капітальний | шт | 1 | 150.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
87 | Встановлення ДІМ / ЗДО №117 | капітальний | шт | 1 | 156.26 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
88 | Встановлення ДІМ / ЗДО №124 | капітальний | шт | 1 | 124.96 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
89 | Встановлення ДІМ / ЗДО №182 | капітальний | шт | 1 | 157.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
90 | Встановлення ДІМ / ЗДО №199 | капітальний | шт | 1 | 159.46 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
91 | Ремонт покрівлі / ЗДО №237 | капітальний | м² | 550 | 556 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
92 | Ремонт покрівлі / ЗДО №265 | капітальний | м² | 700 | 630 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
93 | Ремонт покрівлі / ЗДО №294 | капітальний | м² | 500 | 470 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
94 | Ремонт покрівлі / ЗДО №311 | капітальний | м² |  | 122.87 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
95 | Ремонт покрівлі / КДЮСШ №16 | капітальний | м² | 600 | 600 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
96 | Ремонт системи опалення / ЗДО №1 | капітальний | буд. | 1 | 181.09 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
97 | Ремонт шиферної покрівлі / ЗДО №138 | капітальний | м² | 210 | 117.77 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
98 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №265 | капітальний | буд. | 1 | 109.61 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
99 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №361 | капітальний | м² | 10 | 36.89 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
100 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №237 | капітальний | м² | 55 | 212.89 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
101 | Ремонт системи опалення / ЗДО №377 | капітальний | буд. | 1 | 176.92 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
102 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №383 | капітальний | м² | 13 м | 192.98 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
103 | Ремонт інженерних мереж / ЗДО №384 | капітальний | буд. | 1 | 259.33 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
104 | Ремонт огорожі / ЗДО №428 | капітальний | пог.м | 160 | 150 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
105 | Ремонт огорожі / ЗДО №429 | капітальний | пог.м | 220 | 215.57 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
106 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№11 | капітальний | буд. | 1 | 1000 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
107 | Ремонт спортивної зали / ЗНЗ№38 | капітальний | буд. | 1 | 1280.33 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
108 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№61 | капітальний | буд. | 1 | 671.84 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
109 | Ремонт огорожі / ЗНЗ№63 | капітальний | пог.м | 300 | 288.31 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
110 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№2 | капітальний | буд. | 1 | 550 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
111 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№61 | капітальний | буд. | 1 | 40.09 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
112 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№72 | капітальний | буд. | 1 | 42.26 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
113 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №361 | капітальний | буд. | 1 | 29.18 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
114 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №223 | капітальний | буд. | 1 | 39.26 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
115 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №294 | капітальний | буд. | 1 | 35.45 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
116 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №311 | капітальний | буд. | 1 | 35.3 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
117 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №393 | капітальний | буд. | 1 | 35.21 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
118 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №428 | капітальний | буд. | 1 | 35.21 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
119 | Заміна приладу обліку тепла / ЦДЮТ №6 | капітальний | буд. | 1 | 35.21 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
120 | Заміна приладу обліку тепла / КДЮСШ №16 | капітальний | буд. | 1 | 35.21 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
121 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№14 | капітальний | буд. | 1 | 89.75 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
122 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№73 | капітальний | буд. | 1 | 46.31 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
123 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№74 | капітальний | буд. | 1 | 88.39 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
124 | Встановлення ДІМ / ЗДО №237 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
125 | Встановлення ДІМ / ЗДО №309 | капітальний | шт | 1 | 123.29 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
126 | Встановлення ДІМ / ЗДО №361 | капітальний | шт | 1 | 124.71 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
127 | Встановлення ДІМ / ЗДО №377 | капітальний | шт | 1 | 123.36 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
128 | Ремонт покрівлі / ЗДО №15 | капітальний | м² | 400 | 266 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
129 | Ремонт покрівлі / ЗДО №18 | капітальний | м² | 500 | 373 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
130 | Ремонт шиферної покрівлі / ЗДО №163 | капітальний | м² | 750 | 600 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
131 | Ремонт покрівлі / ЗДО №259 | капітальний | м² | 200 | 475 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
132 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №259 | капітальний | шт | 1 | 35.01 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
133 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №156 | капітальний | шт | 1 | 51.78 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
134 | Встановлення ДІМ / ЗДО №6 | капітальний | шт | 1 | 153.57 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
135 | Встановлення ДІМ / ЗДО №88 | капітальний | шт | 1 | 167.29 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
136 | Встановлення ДІМ / ЗДО №156 | капітальний | шт | 1 | 146.61 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
137 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №391 | капітальний | буд. | 1 | 1393.34 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
138 | Ремонт покрівлі / ЦДЮТ №7 | капітальний | м² | 540 | 405 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
139 | Ремонт покрівлі / ЗДО №50 | капітальний | м² | 300 | 112.84 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
140 | Ремонт покрівлі / ЗДО №72 | капітальний | м² | 250 | 239.34 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
141 | Ремонт покрівлі / ЗДО №353 | капітальний | м² | 300 | 224.79 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
142 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №50 | капітальний | м² | 27 | 106 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
143 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №52 | капітальний | м² | 27 | 106 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
144 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №253 | капітальний | м² | 27 | 106 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
145 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №349 | капітальний | м² | 27 | 106 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
146 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №441 | капітальний | м² | 27 | 106 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
147 | Загальнобудівельні роботи / №122 | капітальний | буд. | 1 | 173.53 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
148 | Ремонт системи теплопостачання / ЗДО №13 | капітальний | буд. | 1 | 190.42 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
149 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №52 | капітальний | буд. | 1 | 112.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
150 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №96 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
151 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №24 | капітальний | буд. | 1 | 344.57 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
152 | Ремонт павільйонів / ДНЗ №44 | капітальний | шт | 1 | 127.9 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
153 | Ремонт інженерних мереж / ЗДО №50 | капітальний | буд. | 1 | 162.35 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
154 | Ремонт інженерних мереж / ЗДО №349 | капітальний | буд. | 1 | 259.31 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
155 | Заміна віконних прорізів / ДНЗ №353 | капітальний | м² | 11 | 75.26 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
156 | Ремонт інженерних мереж / ЗДО №420 | капітальний | буд. | 1 | 64.98 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
157 | Ремонт інженерних мереж / ЗДО №441 | капітальний | буд. | 1 | 112.55 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
158 | Ремонт огорожі / ЗДО №253 | капітальний | пог.м | 240 | 230.96 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
159 | Встановлення ДІМ / ЗДО №24 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
160 | Встановлення ДІМ / ЗДО №67 | капітальний | шт | 1 | 123.67 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
161 | Встановлення ДІМ / ЗДО №441 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
162 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №352 | капітальний | буд. | 1 | 5287.02 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
163 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №324 | капітальний | буд. | 1 | 1249.39 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
164 | Ремонт м'якої покрівлі / ЗДО № 300 | капітальний | м² | 150 | 150 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
165 | Ремонт м'якої покрівлі / ЗДО № 335 | капітальний | м² | 150 | 150 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
166 | Ремонт м'якої покрівлі / ЗДО № 355 | капітальний | м² | 500 | 442.19 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
167 | Ремонт системи опалення / ЗДО №114 | капітальний | буд. | 1 | 200 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
168 | Встановлення пандусу /ЗДО №146 | капітальний | шт | 1 | 175.28 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
169 | Ремонт інженерних мереж / ЗДО №335 | капітальний | буд. | 1 | 256.23 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
170 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №338 | капітальний | буд. | 1 | 400 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
171 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №266 | капітальний | буд. | 1 | 250.64 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
172 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ 394 | капітальний | буд. | 1 | 1464.62 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
173 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №348 | капітальний | буд. | 1 | 450.39 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
174 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №296 | капітальний | буд. | 1 | 298.38 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
175 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №337 | капітальний | буд. | 1 | 119.39 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
176 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №146 | капітальний | буд. | 1 | 60 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
177 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№68 (філія) | капітальний | буд. | 1 | 39.71 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
178 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№68 | капітальний | буд. | 1 | 40.69 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
179 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№90 | капітальний | буд. | 1 | 88.27 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
180 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№151 | капітальний | буд. | 1 | 40.45 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
181 | Заміна приладу обліку тепла / ЗНЗ№114 | капітальний | буд. | 1 | 40.17 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
182 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №289 | капітальний | буд. | 1 | 34.3 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
183 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №296 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
184 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №300 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
185 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №362 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
186 | Заміна приладу обліку тепла / ЗДО №458 | капітальний | буд. | 1 | 40 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
187 | Ремонт спортивної зали / ЗНЗ№20 | капітальний | буд. | 1 | 1125.04 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
188 | Ремонт інженерних мереж / ЗНЗ№173 | капітальний | буд. | 1 | 400 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
189 | Встановлення ДІМ / ЗДО №352 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
190 | Встановлення ДІМ / ЗДО №348 | капітальний | шт | 1 | 124.91 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
191 | Встановлення ДІМ / ЗНЗ№112 (філія) | капітальний | шт | 1 | 122.75 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
192 | Ремонт покрівлі / ЗДО №320 | капітальний | м² | 300 | 256.72 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
193 | Ремонт покрівлі / ЗДО №255 | капітальний | м² | 370 | 256.08 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
194 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №7 | капітальний | буд. | 1 | 310.41 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
195 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №325 | капітальний | м² | 120 | 212.25 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
196 | Заміна віконних прорізів / ЦПО "Старт" | капітальний | м² | 40 | 145 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
197 | Ремонт інженерних мереж / ЗДО №423 | капітальний | буд. | 1 | 259.43 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
198 | Ремонт підлоги /ЗДО №414 | капітальний | буд. | 1 | 157.48 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
199 | Ремонт підлоги /ЗДО №142 | капітальний | буд. | 1 | 258.64 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
200 | Загальнобудівельні роботи /ЗДО №142 | капітальний | буд. | 1 | 1064.19 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
201 | Ремонт санвузла / ЗДО №302 | капітальний | буд. | 1 | 250 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
202 | Ремонт санвузла / ЗДО №35 | капітальний | буд. | 1 | 160 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
203 | Ремонт санвузла / ЗДО №105 | капітальний | буд. | 1 | 280 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
204 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ №152 | капітальний | буд. | 1 | 727.22 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
205 | Ремонт покрівлі / КДЮСШ №8 | капітальний | м² | 650 | 556 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
206 | Встановлення ДІМ / ЗДО №422 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
207 | Встановлення ДІМ / ЗДО №325 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
208 | Встановлення ДІМ / ЗДО №142 | капітальний | шт | 1 | 124.45 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
209 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №178 | капітальний | буд. | 1 | 4901.35 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
210 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №399 | капітальний | буд. | 1 | 1242.24 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
211 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №230 | капітальний | буд. | 1 | 1444.9 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
212 | Ремонт покрівлі / ЗДО №30 | капітальний | м² | 600 | 450 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
213 | Ремонт шиферної покрівлі / ЗДО №279 | капітальний | м² | 600 | 560.81 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
214 | Ремонт покрівлі / ЗДО №354 | капітальний | м² | 300 | 178 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
215 | Ремонт покрівлі / ЗДО №411 | капітальний | м² | 600 | 455.29 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
216 | Ремонт покрівлі / ЗДО №446 | капітальний | м² | 300 | 300 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
217 | Ремонт покрівлі / КДЮСШ №12 | капітальний | м² | 300 | 267.9 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
218 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №238 | капітальний | буд. | 1 | 1288.83 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
219 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №445 | капітальний | буд. | 1 | 403.63 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
220 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №430 | капітальний | м² | 30 | 116.11 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
221 | Заміна віконних прорізів / ЗДО №450 | капітальний | м² | 45 | 198.03 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
222 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №437 | капітальний | буд. | 1 | 417.89 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
223 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №416 | капітальний | буд. | 1 | 537.33 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
224 | Ремонт спортивної зали / ЗНЗ№6 | капітальний | буд. | 1 | 1261.57 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
225 | Заміна огорожі / ЗНЗ№29 | капітальний | пог.м | 300 | 295.3 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
226 | Заміна огорожі / ЗНЗ№89 | капітальний | пог.м | 450 | 949.98 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
227 | Ремонт санвузла / ЗНЗ№147 | капітальний | буд. | 1 | 555.65 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
228 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№50 | капітальний | буд. | 1 | 450 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
229 | Загальнобудівельні роботи / ЗДО №323 | капітальний | буд. | 1 | 96.14 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
230 | Загальнобудівельні роботи / ЦДЮТ №1 | капітальний | буд. | 1 | 56.38 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
231 | Загальнобудівельні роботи / ЗНЗ№169 | капітальний | буд. | 1 | 900 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
232 | Встановлення ДІМ / ЗДО №27 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
233 | Встановлення ДІМ / ЗДО №200 | капітальний | шт | 1 | 123.05 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
234 | Встановлення ДІМ / ЗДО №437 | капітальний | шт | 1 | 122.47 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
235 | Встановлення ДІМ / ЗДО №445 | капітальний | шт | 1 | 123.88 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
236 | Загальнобудівельні роботи / КЗ ЗНЗІ№14 | капітальний | буд. | 1 | 1377.91 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
237 | Загальнобудівельні роботи / КЗ ДБ "Родина" | капітальний | буд. | 1 | 1000 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
238 | Загальнобудівельні роботи / КЗ ХІРЦ | капітальний | буд. | 1 | 221.54 | 2020-08-22 | бюджет м. Харкова
| Бюджет м. Харкова |  |  |  | 94508.29
| Всього: |  |  |  | 94508.29
25. Заклади культури
1 | Ремонт частини приміщень цокольного та першого поверхів будівлі КПСМНЗ "Дитяча школа мистецтв №4 ім. М. Д. Леонтовича" по вул. Маршала Конєва, 17 | капіитальний | м2 | 84.03 | 1476.2776 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
2 | Ремонт частини приміщень будівлі бібліотеки-філії №1 ім. М.О. Некрасова КЗК " Центральна бібліотека ім. І.Я. Франка ЦБС Новобаварського району" по вул. Володимирській, 35 | капіитальний | м2 | 231.6 | 1440.9451 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
3 | Ремонт частини приміщень № І, 4, 5, 8 у будівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа №7 ім. М.П.Мусоргського" по вул.Грибоєдова,22 | капіитальний | м2 | 45.1 | 1466.9398 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
4 | Ремонт частини приміщень будівлі бібліотеки-філії №23 ЦБС Новобаварського району міста Харкова" по вул.Дудінській, 6 | капіитальний | м2 | 132.5 | 1450.6375 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
5 | Ремонт частини приміщень 1-го поверху, сходової клітини будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа №12 ім. К.І.Шульженко» по Стадіонному проїзду, 14/3 | капіитальний | м2 | 57.4 | 1485 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
6 | Ремонт частини приміщень будівлі філії КПСМНЗ «Дитяча школа мистецтв №7» по вул. Грищенка, 5 | капіитальний | м2 | 60.7 | 1499.645 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
7 | Ремонт частини приміщень та фасаду будівлі бібліотеки-філії № 39 КЗК «Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва ЦБС Слобідського району міста Харкова»по проспекту Героїв Сталінграду, 177 | капіитальний | м2 | 196.9 | 1485 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
8 | Ремонт частини приміщень, вхідної групи та фасаду будівлі бібліотеки-філії № 49 КЗК «Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва ЦБС Слобідського району міста Харкова» по вул. Льва Ландау, 16 | капіитальний | м2 | 125.9 | 1485 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
9 | Ремонт частини приміщень будівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа № 15 ім. В.А. Моцарта" по пр. Ювілейному, 26А | капіитальний | м2 | 219 | 1500 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
10 | Ремонт частини покрівлі у осях А-Б та 9 –13 будівлі КПСМНЗ "Дитяча художня школа № 2 ім. П.О. Левченка" по вул. Світлій, 15 | капіитальний | м2 | 245 | 1100 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
11 | Встановлення сонячних батарей у КПСМНЗ "Дитяча школа мистецтв № 5 ім. І.О. Дунаєвського" по пров. Зерновому, 1 | капіитальний | м2 | 55 | 39.525 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
12 | Ремонт частини приміщень № 4, 4а, 5, 6а будівлі бібліотеки-філії № 2 КЗК "Центральна бібліотека ЦБС Московського району м. Харкова", за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 103 | капіитальний | м2 | 72.5 | 523.6742 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
13 | Ремонт частини приміщень будівлі біліотеки-філії №48 для дорослих КЗК "Центральна бібліотека централізованої бібліотечної системи Московського району м. Харкова" по вул. Владислава Зубенка, 35 | капіитальний | м2 | 49.9 | 1322.576 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
14 | Ремонт частини приміщень будівлі у КЗК «Центральна міська бібліотека ім. В.Г. Бєлінського централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова» по вул. Данилевського, 34 | капіитальний | м2 | 95 | 1461.1654 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
15 | Ремонт приміщень будівлі Бібліотека сімейного читання КЗК «Центральна міська бібліотека ім. В.Г. Бєлінського централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова» за адресою: м. Харків, пр. Л.Свободи, 32-а | капіитальний | м2 | 98 | 1469.9513 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
16 | Бібліотека-філія №17 для сліпих КЗК «Центральна міська бібліотека ім. В.Г. Бєлінського централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м.Харкова» за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 61/63 | капіитальний | м2 | 78.4 | 1274.9474 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
17 | Ремонт приміщень будівлі Центральної дитячої бібліотеки ім. П.Панча КЗК «Центральна міська бібліотека ім. В.Г. Бєлінського централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова» по вул. Архітекторів, 30-а | капіитальний | м2 | 68.7 | 1483.1329 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
18 | Ремонт приміщень будівлі бібліотеки-філії № 44 для сімейного читання КЗК«Центральна бібліотека ім. В.В. Маяковського централізованої бібліотечної системи Київського району по вул. Ак. Вальтера, 8 | капіитальний | м2 | 122.4 | 1469 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
19 | Ремонт концертної зали будівлі КЗК «Будинок культури Індустріального району» по вул. Миру, 52/2» | капіитальний | м2 | 225.4 | 1485 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
20 | Ремонт приміщень, вхідної групи та фасаду будівлі бібліотеки-філії №28 для дітей КЗК «Центральна бібліотека ім. А.П.Чехова ЦБС Індустріального району м.Харкова» по вул. Верстатобудівній, 2, літера «А-4» | капіитальний | м2 | 149.2 | 1485 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
21 | Ремонт системи опалення, приміщень та класів будівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа №10" по пров. Короленка, 1/11 | капіитальний | м2 | 4008.5 | 1485 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
22 | Ремонт системи опалення та частини приміщень холу та класів будівлі КЗК "Будинок культури Основянського району м. Харкова" по вул. Тернопільській,17 | капіитальний | м2 | 503.6 | 1485 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
23 | Ремонт приміщення 94, коридору 95 та вхідної групи будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. А.П.Чехова ЦБС Індустріального району м. Харкова" за адресою: м. Харків, вул. Миру, 20 | реставрація | м2 | 101.9 | 1500 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
24 | Ремонт частини приміщень будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа №8 ім. П.Д.Гайдамаки» | реставрація | м2 | 81.7 | 1500 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
25 | Ремонт будівлі КЗК "ХМ культурний центр" за адресою: вул. Плеханівська, 77 | реставрація | проектні роботи | _ | 1500 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
26 | Ремонт частини приміщень 2-го, роздягальні будівлі КПСМНЗ "Харківська хореографічна школа" за адресою: м. Харків, вул Єсеніна 8-б | капіитальний | м2 | 66.3 | 1500 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
27 | Ремонт частини сходової клітини та частини покрівлі будівлі КПСМНЗ "Харківська дитяча художня школа №1 ім. І.Ю. Рєпіна" за адресою: м. Харків , вул. Єсеніна, 8-а | капіитальний | м2 | 44.5 | 1500 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
28 | Ремонт частини приміщень 2-го поверху будівлі КПСМНЗ "Школа сучасних театрально-сценічних напрямів" за адресою: м. Харків, вул. Амосова,7-А | капіитальний | м2 | 396.87 | 3000 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
29 | Ремонт концертної зали будівлі КПСМНЗ "Дитяча школа мистецтв №6" по вул. Архітекторів, 30-а | капіитальний | м2 | 141 | 1500 | ІІІ квартал | бюджет м. Харкова
30 | Ремонт частини покрівлі, фасаду (правий бічний) будівліКЗК «Палац культури Основ’янського району м.Харкова»по майдану Героїв Небесної сотні, 19А | капіитальний | м2 | 335 | 1500 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
31 | Ремонт частини приміщень 2-го та 3-го поверхів у будівлі КЗК«Муніципальний центр культурних ініціатив» за адресою: м. Харків, вул. Скрипника, 7 | капіитальний | м2 | 104.6 | 1500 | IV квартал | бюджет м. Харкова
32 | Встановлення паркану у відділі культури по Новобаварському району Департаменту культури Харківської міської ради по вул. Москалівській, 131 | капіитальний | м2 | 210 | 364.955 | ІІІ-IV квартал | бюджет м. Харкова
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 44738.3722 |  |  | 44214738
| ВСЬОГО |  |  |  | 44738.3722
26. Заклади у справах сім`ї, молоді та спорту
КЗ "Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву" КП "Харківський Палац спорту" (Немишлянський район район), пр. Петра Григоренка, 2
1 | Технічне обслуговування системи зливової каналізації будівлі по пр. Петра Григоренка, 2, КЗ МСДЮСШОР | поточний | од. | 1 | 1.5 | червень-грудень | власні кошти
2 | Технічне обслуговування системи фекальної каналізації будівлі по пр. Петра Григоренка, 2, КЗ МСДЮСШОР | поточний | од. | 1 | 1.5 | червень-грудень | власні кошти
3 | Підготовка системи опалення будівлі до роботи в осіньо-зимових умовах, КЗ МСДЮСШОР | поточний | од. | 1 | 1.5 | червень-грудень | власні кошти
4 | Ремонт приміщень будівлі по пр. Петра Григоренка, 2, КЗ МСДЮСШОР | поточний | м2 | 120 | 4 | протягом року | власні кошти
5 | Закупівля матеріалів та інструментів для підготовки системи опалення | поточний | м2 | - | 10 | липень-серпень | власні кошти
6 | Комплектація аварійним запасом обладнання, закупивля инструменту, підсобніх матеріалів та спецодягу | поточний | шт. | - | 10 | серпень | власні кошти
7 | Чистка системи вентиляції згідно припису Держпожнагляду | поточний | пог.м | - | 10 | серпень | власні кошти
8 | Перевірка приборів обліку (манометрів) | поточний | шт. | - | 8 | серпень | власні кошти
9 | Ремонт запірної арматури на ТРП | поточний | шт. | - | 15 | серпень-версень | власні кошти
10 | Гідропневматична промивка трубопроводів системи опалення | поточний | пог.м | - | 10 | липень-вересень | власні кошти
11 | Проведення огляду і необхідного ремонту мереж холодногота гарячого водопостачання | поточний | - | - | 8 | липень-вересень | власні кошти
12 | Повірка струмів розтікання | щорічний | - | - | 8 | березень-грудень | власні кошти
13 | Ремонт аварійного освітлення | поточний | - | - | 8 | березень-грудень | власні кошти
14 | Технологічний огляд і поточний ремонт кондиціонерів | поточний | - | - | 3 | липень-жовтень | власні кошти
15 | Заміна джерел світла на LED-освітлення | поточний | - | - | 25 | березень-грудень | власні кошти
16 | Перевірка АВР | поточний | - | - | 6 | березень-грудень | власні кошти
17 | Випробування засобів індивідуального захисту | поточний | м2 | - | 1 | березень | власні кошти
18 | Страхування приміщень Палацу спорту | поточний | - | - | 9 | вересень | власні кошти
19 | Страхування членів ДПД | поточний | - | - | 6.2 | травень | власні кошти
20 | Обслуговування пожежної сигналізації | поточний | - | - | 1.2 | червень-грудень | власні кошти
21 | Технічне обслуговування кондиціонерів | поточний | - | - | 8 | серпень-версень | власні кошти
22 | Випробування пожежних рукавів та гідрантів | поточний | шт. | - | 14.8 | жовтень | власні кошти
23 | Ремонт льодоприбирального комбайну "АЙС КЕТ", КЗ МСДЮСШОР | поточний | од. | 2 | 23.62 | липень-жовтень | бюджет м.Харкова
24 | Ремонт автотранспорту (Газель бортова, легковий автомобіль), КЗ МСДЮСШОР | поточний | од. | 2 | 21.29 | липень-жовтень | бюджет м.Харкова
25 | Капітальний ремонт стелі нежитлової будівлі літ."А-5" по пр. Петра Григоренка,2, (улаштування каркасів акустичних стель (демотаж та заміна ) | капітальний |  |  | 304.269 | протягом року | бюджет м.Харкова
26 | Проектно-вишукувальні роботи з капітального ремонту системи вентиляції приміщень великої та малої ковзанок нежитлової будівлі літ. "А-5" по пр. Петра Григоренка, 2 | капітальний |  |  | 228.333 | протягом року | бюджет м.Харкова
27 | Проектно-вишукувальні роботи з обстеження і надання технічного висновку про стан будівельних конструкцій перекриття стелі великої льодової ковзанки нежитлової будівлі літ."А-5" по пр. Петра Григоренка,2 | капітальний |  |  | 24.913 | протягом року | бюджет м.Харкова
28 | Проектно-вишукувальні роботи : Капітальний ремонт перекриття стелі великої льодової ковзанки нежитлової будівлі літ."А-5" по пр. Петра Григоренка,2 | капітальний |  |  | 54.365 | протягом року | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 169.7
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 656.79
| ВСЬОГО |  |  |  | 826.49
КЗ "МК ДЮСШ" (Індустріальний район), вул. Генерала Момота, 13
1 | Повірка манометрів | поточний | шт. | 4 | 0.12 | виконано | бюджет м.Харкова
2 | Повірка лічильників тепла | поточний | шт. | 1 | 1.11 | виконано | бюджет м.Харкова
3 | Капітальний ремонт будівлі закладу | капітальний | м2 | 1 | 3438.79 | протягом року | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 3440.02
| ВСЬОГО |  |  |  | 3440.02
КЗ "МК ДЮСШ" №7 (Немишлянський район), пр. Московський, 246-Б
1 | Перевірка манометрів, термометрів, газосигналізатора, термометра ЕКМ | поточний | шт. | - | 1.677 | червень-липень | бюджет м.Харкова | 4652.4 | 4.6524
2 | Виконання режимно-налагоджувальні іспити чотирьох водогрійних котлів | поточний | шт. | 4 | 12 | жовтень | бюджет м.Харкова | 1000.28 | 1.0003
3 | Прочистка димових та вентиляційних каналів | поточний | шт. | - | 1.8 | березень | бюджет м.Харкова | 9072 | 9.072
4 | Фарбування підлоги коридору до ігрового залу | поточний | м2 | - | 0.0006 | серпень | бюджет м.Харкова | 164 | 0.164
5 | Заміна вікон в ігровому залі | поточний | м2 | - | 157.633 | квітень-червень | бюджет м.Харкова | 3243 | 3.243
6 | Фарбування сходів | поточний | шт. | - | 0.0006 | серпень | бюджет м.Харкова | 1653 | 1.653
7 | Випробування пожежних рукавів | поточний | шт. | - | 1.6 | червень | бюджет м.Харкова | 1181 | 1.181
8 | Заправка вогнегасників | поточний | шт. | - | 1.59 | березень | бюджет м.Харкова | 1499.91 | 1.4999
9 | Випробування діелектричних засобів | поточний | шт. | - | 0.754 | червень | бюджет м.Харкова | 4214.76 | 4.2148
10 | Заміри опору ізоляції | поточний | шт. | - | 1.3 | березень | бюджет м.Харкова | 1582.8 | 1.5828
11 | Перевірка пожежних гідрантів | поточний | шт. | - | 4 | квітень | бюджет м.Харкова | 3960 | 3.96
12 | Ремонт фасадів адміністративного, ігрового та тренажерного залів з утепленням | капітальний | м2 | 1 | 2300 | квітень-вересень | бюджет м.Харкова | 6548 | 6.548
13 | Фарбування підлоги ігрового залу, залу зі стрибків на батуті, залу боротьби | поточний | м2 | - | 2.5 | червень-серпень | власні кошти | 1490000 | 1490
14 | Встановлення вентиляційної системи | поточний | м2 | - | 90 | липень-серпень | власні кошти
15 | Заміна вікон у залі боротьби | поточний | м2 | - | 45 | квітень-червень | власні кошти
16 | Заміна дверей в роздягальнях | поточний | шт. | - | 5 | липень-серпень | власні кошти
17 | Заміна покриття підлоги (лінолеум) | поточний | м2 | - | 13.372 | квітень-липень | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 155.872 |  |  | 1528771.15 | 1528.7712
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 2482.3552
| ВСЬОГО |  |  |  | 2638.2272
КЗ "МК ДЮСШ "Восток" (Індустріальний район), вул. 12-го Квітня, 5-А
1 | Технічне обслуговування, повірка технічних манометрів | поточний | шт. | 16 | 1.1 | травень | бюджет м.Харкова | 4500 | 4.5
2 | Закупівля манометрів ДМТ 05080-1,6Мпа | поточний | шт. | 4 | 1.242 | квітень | бюджет м.Харкова | 2980 | 2.98
3 | Закупівля термометрів | поточний | шт. | 4 | 0.2 | квітень | бюджет м.Харкова | 4299.6 | 4.2996
4 | Заміна опалювальних приладів | поточний | секцій | 20 | 7.2 | червень | бюджет м.Харкова | 2000 | 2
5 | Перевірка діаметра встановленого сопла елеватора, дросельних шайб | поточний | шт. | 2 | 0.2 | липень | бюджет м.Харкова | 930 | 0.93
6 | Фарбування засувок, відновлення ізоляції на трубопроводах теплового пункту | поточний | к-т | 1 | 0.25 | серпень | бюджет м.Харкова | 1502.21 | 1.5022
7 | Здача системи опалення енергопостачальної організації | поточний | к-т | 1 | - | серпень | бюджет м.Харкова | 931.47 | 0.93147
8 | Заповнення системи теплоносием | поточний | - | - | - | графік КП ХТМР | бюджет м.Харкова | 2293.37 | 2.2934
9 | Проведення огляду і необхідного ремонту мереж ХВ, ГВ, обладнання | поточний | пог.м | 140 | 2.93 | серпень | бюджет м.Харкова | 264000 | 264
10 | Заміна сантехобладнання | поточний | шт. | 4 | 5.7 | серпень | бюджет м.Харкова | 568.88 | 0.56888
11 | Вимір опору електроізоляції інструмента | поточний | шт. | 10 | 2 | квітень | бюджет м.Харкова | 18273.58 | 18.2736
12 | Профілактично-налагоджувальні роботи з перевірки електрообладнання будівлі | поточний | к-т | 1 | 4.3 | квітень | бюджет м.Харкова | 112.32 | 0.11232
13 | Перевірка стан молнієзахисту | поточний | шт. | 1 | 0.986 | квітень | бюджет м.Харкова | 13998.44 | 13.9984
14 | Діагностика вогнегасників | поточний | шт. | 13 | 2.95 | червень | бюджет м.Харкова | 15000 | 15
15 | Випробування пожежних рукавів і кранів (припис МНС) | поточний | к-т | 3 | 3.6 | червень | бюджет м.Харкова | 1278086 | 1278.086
16 | Обслуговування пожежної сигналізації | поточний | к-т | 1 | 27.984 | щомісячно | бюджет м.Харкова | 126490 | 126.49
17 | Обстеження вентиляційної системи будівлі закладу | поточний | к-т | 1 | 3.45 | травень | бюджет м.Харкова | 26245 | 26.245
18 | Придбання інвентарю по ПБ та ЦЗ | поточний | к-т | 1 | 7.2 | травень | бюджет м.Харкова | 3413524 | 3413.524
19 | Утримання відеоспостереження | поточний | шт. | 4 | 7.21 | квартал | бюджет м.Харкова | 426113 | 426.113
20 | Послуги з охорони обьекту МК ДЮСШ | поточний | к-т | 1 | 2.64 | щомісячно | бюджет м.Харкова | 4500 | 4.5
21 | Утилізація люмінісцентних ламп | поточний | шт. | 120 | 1.2 | лютий | бюджет м.Харкова | 2980 | 2.98
22 | Придбання робочого одягу | поточний | к-т | 1 | 11.2 | квітень | бюджет м.Харкова | 4299.6 | 4.2996
23 | Придбання інвентарю для обслуговування та прибирання території ДЮСШ | поточний | к-т | 1 | 26.9 | квітень | бюджет м.Харкова | 2000 | 2
24 | Капітальний ремонт трибун стадіону | капітальний | к-т | 1 | 3813.8 | травень-вересень | бюджет м.Харкова | 930 | 0.93
25 | Ревізія грязьовиков, очищення й промивання | поточний | шт. | 2 | 0.2 | червень | власні кошти | 1502.21 | 1.5022
26 | Заміна воздухоспускної, іншої запірної арматури | поточний | шт. | 8 | 1.4 | червень | власні кошти | 931.47 | 0.93147
27 | Профілактичний ремонт запірної, воздухоспускної і дренажноїарматур | поточний | шт. | 55 | 0.5 | червень | власні кошти | 2293.37 | 2.2934
28 | Гідропневматичне промивання опалювальної системи до повного посвітлення води | поточний | пог.м | 2180 | 0.45 | липень | власні кошти | 264000 | 264
29 | Технічне обслуговування чепцевих ущільнювачів запірних арматур | поточний | шт. | 13 | 0.5 | червень | власні кошти | 568.88 | 0.56888
30 | Перевірка й приведення в належний стан гільз під термометри | поточний | шт. | 15 | 0.1 | липень | власні кошти | 18273.58 | 18.2736
31 | Гідравлічні випробування системи опалення | поточний | пог.м | 2180 | 0.45 | серпень | власні кошти | 112.32 | 0.11232
32 | Гідравлічні випробування головного уведення опалення | поточний | ІТП | 1 | 0.15 | серпень | власні кошти | 13998.44 | 13.9984
33 | Навчання персоналу з експлуотації теплоустановок | поточний | чол. | 2 | 0.1 | травень | власні кошти | 15000 | 15
34 | Проведення огляду і необхідного ремонту водонагрівачів | поточний | шт. | 4 | 0.9 | вересень | власні кошти | 1278086 | 1278.086
35 | Ревізія щитівелектроживлення | поточний | шт. | 7 | 0.9 | липень | власні кошти | 126490 | 126.49
36 | Профілактичний ремонт електроосвітлення | поточний | шт. | 54 | 2.75 | серпень | власні кошти | 26245 | 26.245
37 | Профілактичний ремонт електродвигунів вентиляції | поточний | шт. | 3 | 1.1 | серпень | власні кошти | 3413524 | 3413.524
38 | Навчання персоналу з електробезпеки | поточний | чол. | 2 | 1.4 | вересень | власні кошти | 426113 | 426.113
39 | Навчання персоналу з охорони праці | поточний | чол. | 2 | 1.2 | вересень | власні кошти
40 | Навчання відповідальних осіб з техники протипожежної безпеки | поточний | чол. | 2 | 1.2 | жовтень | власні кошти
41 | Навчання відповідальних осіб з цивільного захисту | поточний | чол. | 2 | 1.4 | вересень | власні кошти
| Власні кошти |  |  |  | 14.7
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 3934.242
| ВСЬОГО |  |  |  | 3948.942
КЗ "МСДЮСШОР Салтівський лід" пр-т Тракторобудівників, 55-Б (Московський район)
1 | Підготовка системи опалення | поточний | од. | 1 | 0.5 |  | власні кошти | 9966 | 9.966
2 | Ремонт льодоприбирального комбайну "ВМ-2070" | поточний | од. | 1 | 22.62 | протягом року | бюджет м.Харкова | 7963.85 | 7.9639
3 | Технічне обслуговування холодильного та кліматичного обладнання | поточний | од. | 1 | 32 | протягом року | власні кошти | 15124.15 | 15.1242
4 | Ремонт приміщень будівлі | поточний | од. | 1 | 4 | протягом року | власні кошти | 23988 | 23.988
| Власні кошти |  |  |  | 36.5
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 22.62
| ВСЬОГО |  |  |  | 59.12
Комунальний позашкільний навчальний заклад "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання"
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
1 | Клуб "Старт", вул. Старицького, 13 | капітальний | од. | 1 | 903.733 | протягом року | бюджет м.Харкова
2 | Клуб "Діагональ", вул. Дарвина, 6 | капітальний | од. | 1 | 1450 | протягом року | бюджет м.Харкова
3 | Клуб "Холодногрірський спортивний центр", пр.Слави, 5 | капітальний | од. | 1 | 8986.267 | протягом року | бюджет м.Харкова
4 | Клуб "Спарта", вул.Ахсарова, 15б | капітальний | од. | 1 | 1440 | протягом року | бюджет м.Харкова
5 | Клуб "Оксамит", вул.Зубарєва, 33 | капітальний | од. | 1 | 1470 | протягом року | бюджет м.Харкова
6 | Клуб "Восток", Полтавський шлях, 95 | капітальний | од. | 1 | 1300 | протягом року | бюджет м.Харкова
7 | Клуб "Ритм", вул. Рибалка, 16 | капітальний | од. | 1 | 3000 | протягом року | бюджет м.Харкова
8 | Клуб "Фенікс", пр. Дзюби, 7 | капітальний | од. | 1 | 1450 | протягом року | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 20000
| ВСЬОГО |  |  |  | 20000
КЗ «МК ДЮСШ Яни Клочкової" (Шевченковський район), вул. Динамівська, 5-А
1 | Промивка теплообмінників малої та великої ванн | поточний | од. | 1 | 26 | серпень | власні кошти
2 | Заміри опору ізоляції | поточний | од. | 1 | 5 | серпень | власні кошти
3 | Капітальний ремонт внутрішнього спорядження будівлі | капітальний | - | - | 7619.8 | травень-серпень | бюджет м.Харкова
| Власні кошти |  |  |  | 31
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 7619.8
| ВСЬОГО |  |  |  | 7650.8
КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді»
1 | Повірка манометрів коректора Тандем (котельня) |  | шт. | 12 | 9.64 | вересень | бюджет м.Харкова
2 | Повірка автоматтики газового обладнання (котельня) |  | шт. | 2 | 0.44 | вересень | бюджет м.Харкова
3 | Перевірка димоходів та вентканалів (котельня) |  | шт. | 2 | 4.05 | вересень | бюджет м.Харкова
4 | Встановлення дистаційної передачі даних обліку газу (котельня,) |  | шт. | 1 | 13.07 | вересень | бюджет м.Харкова
5 | Навчання операторів котельні |  | осіб | 2 | - | вересень
| Власні кошти |  |  |  | 0
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 27.2
| ВСЬОГО |  |  |  | 27.2
| ВСЬОГО по закладах, у т.ч. |  |  |  | 38590.7992
| Власні кошти |  |  |  | 407.772
| Бюджет м.Харкова |  |  |  | 38183.0272
Директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради |  |  |  |  | О.А. БОГАЧ
Заступник міського голови – керуючий справами
виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  | Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

## Лист2
№ з.п. | Департамент/підприємство/заклад | Джерела фінансування | [8 empty] | Планова вартість витрат
|  | Власні кошти |  |  | Бюджет
[5 empty] | м. Харкова |  |  | державний
|  | 2019 | 2018 | % | 2019 | 2018 | % | 2019 | 2018 | % | 2019 | 2018 | %
1 | КП "Жилкомсервіс" | 45901.56 | 36370.13 | -20.76% | 28222 | 35336.43 | 25.21% |  |  |  | 74123.56 | 71706.56 | 96.74%
2 | Департамент житлового господарства |  |  |  | 150096.24 | 101279.18 | -32.52% |  |  |  | 150096.24 | 101279.18 | 67.48%
3 | КП "Харківські теплові мережі" | 48716.5 | 31217 | -35.92% | 20000 | 7783 | -61.09% |  |  |  | 68716.5 | 39000 | 56.75%
4 | КП "Харківводоканал" | 22746.13 | 30794.26 | 35.38% | 77626.55 | 31842 | -58.98% |  |  |  | 100372.68 | 62636.26 | 62.4%
5 | КП електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" |  |  |  | 466 | 890 | 90.99% |  |  |  | 466 | 890 | 191%
6 | СКП "Харківзеленбуд" | 1886.9 | 35 | -98.15% | 78.4 | 78.4 | 0% |  |  |  | 1965.3 | 113.4 | 5.77%
7 | КП "Ритуал" | 90.5 | 149.9 | 65.64% | [6 empty] | 90.5 | 149.9 | 165.6%
8 | АК "Харківобленерго" | 17477.8 | 15024.5 | -14.04% | [6 empty] | 17477.8 | 15024.5 | 85.96%
9 | ПАТ "Харківміськгаз" | 5567.5 | 4602.36 | -17.34% | [6 empty] | 5567.5 | 4602.36 | 82.66%
10 | ТОВ "Котельні лікарняного комплексу" | 1201.9 | 1395.9 | 16.14% | [6 empty] | 1201.9 | 1395.9 | 116.1%
11 | Департамент будівництва та шляхового господарства |  |  |  | 137801 | 184000 | 33.53% |  |  |  | 137801 | 184000 | 133.5%
12 | КП "Шляхрембуд" | 27037 | 26074 | -3.562% | 266820 | 176550 | -33.83% |  |  |  | 293857 | 202624 | 68.95%
13 | КП "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації" | 1230 | 1470 | 19.51% | 16855.1 | 17773.7 | 5.45% |  |  |  | 18085.1 | 19243.7 | 106.4%
14 | КП "Міськелектротранссервіс" | 1228.6 | 636.8 | -48.17% | [6 empty] | 1228.6 | 636.8 | 51.83%
15 | КП "Жовтневе трамвайне депо" | 3430.5 | 12185.22 | 255.2% |  | 56610 | #DIV/0! |  |  |  | 3430.5 | 68795.22 | 2005%
16 | КП "Салтівське трамвайне депо" | 2286.9 | 1584.6 | -30.71% | [6 empty] | 2286.9 | 1584.6 | 69.29%
17 | КП "Тролейбусне депо № 2" | 797.5 | 175.6 | -77.98% | [6 empty] | 797.5 | 175.6 | 22.02%
18 | КП "Тролейбусне депо № 3" | 1643 | 1715 | 4.382% | [6 empty] | 1643 | 1715 | 104.4%
19 | КП "Харківський метрополітен" | 1107.83 | 1285.32 | 16.02% | [6 empty] | 1107.83 | 1285.32 | 116%
20 | КП "Харків-Сигнал" | 106.4 | 141 | 32.52% | [6 empty] | 106.4 | 141 | 132.5%
21 | Заклади охорони здоров`я | 2002.14 |  | -100% | 8099.85 | 37153.35 | 358.7% | 516.11 |  | 0% | 10618.1 | 37153.35 | 349.9%
22 | Заклади соціального захисту населення | 5.636 | 4.63 | -17.85% | 3691.581 | 4316.78 | 16.94% |  |  |  | 3697.217 | 4321.41 | 116.9%
23 | Заклади освіти |  |  |  | 65659 | 56218.2 | -14.38% |  |  |  | 65659 | 56218.2 | 85.62%
24 | Заклади культури |  |  |  | 50197.184 | 44984 | -10.39% |  |  |  | 50197.184 | 44984 | 89.61%
25 | Заклади у справах сім`ї, молоді та спорту | 148.7819 | 239.96 | 61.28% | 15756.3076 | 39006.99 | 147.6% |  |  |  | 15905.0895 | 39246.95 | 246.8%
| Разом | 184613.0779 | 165101.18 | -10.57% | 841369.2126 | 793822.03 | -5.651% | 516.11 | 0 | 0% | 1026498.4005 | 958923.21 | 93.42%